Instrukce č. 6/2019

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 13. prosince 2019, č. j. 18/2019-OEPD-SP,

o systému projektového řízení projektů financovaných z programů Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných finančních nástrojů v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti stanoví:

§ 1

Úvodní ustanovení

- Instrukce stanoví pravidla a postupy procesu projektového řízení pro projekty, jejichž realizátorem je Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jen „MSp“), organizační složka státu v resortu MSp nebo státní příspěvková organizace resortu MSp (dále jen „organizační složka“). Instrukce stanoví postup finančního řízení pro projekty financované z:

- programů Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“),

- programů finančních nástrojů Evropské unie a jiných zemí a uskupení (komunitární programy, programy Evropského hospodářského prostoru a Norské fondy, Švýcarské fondy atd.), (dále jen „FN“).

§ 2

Vymezení pojmů

- Projekt – projekt představuje dočasné uspořádání, které vzniklo za účelem vytvoření jednoho či více jedinečných produktů, na základě definovaných požadavků, ve stanoveném rozpočtu, čase a kvalitě.

- Projektové řízení  – projektové řízení zahrnuje sadu technik, postupů, řídicích dokumentů a doporučení, na základě definovaných metod a principů.

- Dotační projekt – projekt, který je financován z programů ESIF a FN.

- Metodický manuál – Metodický manuál projektového řízení v resortu Ministerstva spravedlnosti stanovuje pravidla a postupy procesu řízení projektů a podrobně definuje role a zodpovědnosti subjektů projektového řízení v jednotlivých fázích celého procesu řízení.

- Poskytovatel  – subjekt zodpovědný za řízení a implementaci programů ESIF a FN. Vydává závazná pravidla programu a sleduje jejich dodržování, včetně kontroly čerpání finančních prostředků.

- Žadatel – subjekt, který předkládá Poskytovateli projektovou žádost k hodnocení za účelem získání finanční podpory z programů ESIF a FN.

- Příjemce – úspěšný žadatel o finanční podporu z programů ESIF a FN, kterému je na základě právního aktu o poskytnutí podpory přidělena dotace.

- Právní akt o poskytnutí podpory - dokument, ve kterém je příjemci stvrzeno poskytnutí podpory Poskytovatelem. Blíže specifikuje podmínky poskytnutí podpory. Dle vztahu a charakteru Poskytovatele a příjemce může mít různou formu, např. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o projektu, právní akt vydaný dle vnitřních předpisů organizační složky státu, smlouva o financování, dohoda o financování, podmínky použití podpory atd.

- Finanční plán - se skládá z plánu čerpání výdajů. Plán čerpání výdajů je rozpisem výdajů projektu po jednotlivých měsících.

- Spolufinancování – podíl příjemce, kterým se z vlastních zdrojů podílí na financování projektu.

- Předfinancování – podíl výdajů na realizaci projektu, který má být hrazen z prostředků programů ESIF a FN, žadatel jej však musí předem zajistit ve svém rozpočtu.

- Prostředky EU – prostředky poskytnuté z programů ESIF a FN.

- Informační systém projektového řízení (PMPortal) – je elektronické úložiště dat, do kterého se ukládá veškerá relevantní dokumentace k projektu.

- Realizátor projektu – útvar MSp nebo organizační složka.

§ 3

Projektový proces

- Projektové řízení provází projekt od jeho vzniku (iniciace) až po jeho ukončení (tzv. projektový proces).

- Zaměstnanci MSp a organizační složky, kteří se na projektu podílejí, v průběhu jeho procesu postupují v souladu s Metodickým manuálem (včetně příslušných šablon), který tvoří Přílohu č. 1 této instrukce.

- Projektový proces se dělí na fáze, které se dále dělí na jednotlivé dílčí procesy, které jsou podrobně rozpracovány v Metodickém manuálu, včetně šablon příslušných povinných dokumentů.

- Ke každému procesu projektového řízení se vztahují konkrétní typy dokumentů. Šablony povinných dokumentů jsou stanoveny Metodickým manuálem.

- Veškeré dokumenty projektu jsou vedeny v souladu se spisovým a skartačním řádem. Dokumenty vydané Poskytovatelem, dokumenty zaslané Poskytovateli příjemcem a dokumenty, které jsou uvedené v Metodickém manuálu pro každou fázi projektového procesu (viz tabulka „Přehled dokumentace ve všech fázích projektového cyklu“) musí být uloženy v Informačním systému projektového řízení, jehož správcem je OEPD. V případě, že organizační složka nemá z  technických důvodů přístup do Informačního systému projektového řízení, zašle tyto dokumenty po každé jejich změně OEPD, který jejich uložení do systému zajistí.

- V  případech, kdy to bude účelné, může řízení projektu probíhat odlišně od stanovených postupů. O výjimku ze stanovených postupů žádá gestor projektů organizační složky/projektový manažer projektu MSp ředitele OEPD, který rozhoduje o jejím schválení/neschválení. Výjimky je možné využít pro projekty, u kterých schválená projektová žádost či právní akt o poskytnutí podpory stanovují odlišné podmínky realizace od této instrukce, nebo pro projekty realizované s nulovými výdaji.

Financování

§ 4

Zajištění spolufinancování/předfinancování prostředků na projekty

- Schválený projekt musí mít zajištěno spolufinancování ze státního rozpočtu ČR. Při předfinancování projektu bude postupováno v souladu s jinými právními předpisy. OEPD vyzve vždy s dostatečným předstihem útvary MSp/organizační složku k předložení informace obsahující:

- přehled požadované výše prostředků na realizaci schválených projektů v následujícím roce a s výhledem na následující dva roky vždy k 20. lednu daného roku. OEPD tyto údaje souhrnně předá odboru ekonomickému (dále jen „OE“) k 31. lednu daného roku;

- upřesněné údaje o výši prostředků na realizaci schválených projektů (a/nebo projektů s předpokládaným zahájením realizace v daném roce) do 15. března, resp. do 15. června, daného roku. OEPD tyto údaje souhrnně předá OE do 1. dubna, resp. do 30. června, daného roku.

- V případech podle § 4 odst. 1 písm. a) a b) bude informace členěna na:

- prostředky EU a státního rozpočtu včetně výše nároků z nespotřebovaných výdajů a schváleného rozpočtu na daný rok, a to u každé jednotlivé rozpočtové položky rozpočtu projektu, tedy i u položek nepřímých výdajů;

- zdroje dle příslušného operačního programu u každého projektu;

- mzdové prostředky, které jsou navíc členěny na jednotlivé rozpočtové položky dle rozpočtové skladby (tj. položky 5011, 5013, 5021, 5031, 5032, 5342), ostatní věcné výdaje a výdaje programového financování (tj. investiční výdaje).

- Informace rovněž obsahuje počet zaměstnanců zapojených do dotačních projektů, a to v členění na zaměstnance v pracovním poměru, státní zaměstnance, zaměstnance na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti. U zaměstnanců v pracovním poměru a u státních zaměstnanců bude, kromě jejich počtu, dále uvedeno, zda se jedná o:

1. zaměstnance najaté na realizaci projektu, jejichž plat je plně hrazen z projektu a po ukončení realizace projektu zůstávají zaměstnanci útvaru MSp/organizační složky,

a/nebo

2. zaměstnance podílející se na realizaci projektu, jejichž plat je plně hrazen z rozpočtu  MSp/organizační složky, zároveň jsou finančně motivování (formou odměn) z projektu,

a/nebo

3. zaměstnance najaté na realizaci projektu, jejichž plat je plně hrazen z projektu a po ukončení realizace projektu v útvaru MSp/organizační složce končí.

U zaměstnanců uvedených v bodech 1., 2. a 3. bude uveden také přepočet na úvazky a celorok.

- V případě schválení či neschválení projektu Poskytovatelem dotace jsou organizační útvar MSp či organizační složka povinny o této skutečnosti informovat OEPD do 10 pracovních dnů od obdržení oznámení o schválení či neschválení.

- V případě schválení projektu organizační útvar MSp či organizační složka předloží OEPD právní akt o poskytnutí podpory včetně všech příloh. OEPD je zašle na OE, odboru investic a majetku (dále jen „OIM“) a odboru rozvoje lidských zdrojů MSp (dále jen „ORLZ“) a požádá OE o přidělení parametru projektu. V žádosti o přidělení parametru bude uveden název projektu, období realizace a celkový rozpočet projektu včetně rozdělení na podíl státního rozpočtu a podíl prostředků EU.

- Přípravné práce před schválením projektu jsou hrazeny z prostředků mimo přidělený parametr dle § 5 této instrukce. Avšak v případě, že je projekt v tom samém roce schválen a současně to umožňují podmínky Poskytovatele dotace, je možné takto vydané prostředky přeúčtovat na výdaje pod parametr EU, který je tomuto projektu přidělen.

§ 5

Přidělení parametru projektu

- OE na základě požadavku OEPD přidělí každému schválenému projektu parametr (ve tvaru EUxxx) a informuje o tom OEPD, který informuje o přiděleném parametru realizátory projektů, OIM a ORLZ (na ORZL se zasílá pouze u projektů, jejichž realizátorem je MSp a pokud obsahují mzdové údaje).

§ 6

Tabulka finančního výkaznictví

- Po přidělení parametru projektu vyplní organizační útvar MSp či organizační složka Tabulku finančního výkaznictví (dále jen „TFV“), jejíž vzor tvoří Přílohu č. 4 této instrukce. Za projekty MSp zpracovává TFV a postupuje OE odpovědná osoba OEPD. Vyplněnou a elektronicky podepsanou TFV zašle organizační složka následně OEPD, který ji zkontroluje a postoupí OE.

- TFV předkládá organizační útvar MSp či organizační složka OE prostřednictvím OEPD v pravidelných intervalech, a to po ukončení každého čtvrtletí běžného roku. Termín pro předložení aktualizované tabulky na OEPD je poslední den měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí, u TFV za čtvrté čtvrtletí je termín stanoven na 20. den následujícího měsíce (tj. 30. 4., 31. 7., 31. 10. a 20. 1.). TFV se zasílá v elektronické podobě, formát „xlsx“, a také současně formát „pdf“ s podpisy odpovědných osob. Povinnou přílohou aktualizované TFV je výkaz R87 (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu) z Informačního systému pro ekonomiku organizačních složek státu (dále jen „IRES“), v případě Vězeňské služby obdobný výkaz z Vězeňského informačního systému (dále jen „VIS“,který bude obsahovat obdobné údaje jako výkaz R87, tj. tyto náležitosti: členění (př. 5011), položka (př. platy zaměstnanců v pracovním poměru), nástroj (př. OPZ), zdroj (SR/EU), schválený rozpočet, rozpočet po změnách, konečný rozpočet, výsledek od počátku roku.) OEPD TFV zkontroluje a postoupí OE.

§ 7

Postup při změně projektu

- Pokud v průběhu realizace projektu dojde ke změně, která má formu dodatku k právnímu aktu nebo změně, která vyžaduje změnu účelově vázaných prostředků státního rozpočtu, jsou organizační útvary MSp či organizační složka povinny o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat OEPD. OEPD zašle informaci o změnách, které mají formu dodatku k právnímu aktu, na vědomí OE. Pokud schválená změna vyžaduje změnu účelově vázaných prostředků státního rozpočtu, organizační útvar MSp či organizační složka zašle OEPD žádost o rozpočtové opatření. Za projekty MSp zpracovává rozpočtové opatření odpovědná osoba OEPD (neplatí u investičních projektů).

- OEPD žádost o rozpočtové opatření zkontroluje a spolu se svým stanoviskem ji zasílá na OIM. V případě, že se žádost týká také platů/mezd, zasílá OEPD žádost nejprve na ORLZ, který své stanovisko zašle OIM a na vědomí OE a OEPD.

- Žádost o rozpočtové opatření musí být následně zanesena do TFV za dané čtvrtletí.

§ 8

Příjmy a výdaje projektu

- Prostředky, které jsou ze státního rozpočtu poskytnuty na předfinancování projektu, jsou rozpočtovány na příjmovou i výdajovou stránku kapitoly MSp následujícím způsobem:

- na příjmech jsou rozpočtovány částky odpovídající podílu prostředků EU;

- na výdajích jsou rozpočtovány částky odpovídající jak podílu prostředků EU, tak i podílu státního rozpočtu určeného na spolufinancování projektů.

- MSp/organizační složka zasílají žádost o platbu z prostředků EU, které byly předfinancovány ze státního rozpočtu, nebo žádost o refundaci prostředků státního rozpočtu vynaložených na předfinancování výdajů, které jsou kryty z prostředků EU, příslušnému Poskytovateli ve lhůtách, které jsou stanoveny v právním aktu. MSp/organizační složka zároveň o uvedené skutečnosti informují OEPD.

OEPD do 5 pracovních dní zašle informaci o podané žádosti o platbu za projekty MSp na OE.

- Příjmy, které byly rozpočtovány jako příjem z rozpočtu EU a v rozpočtovém roce nebyly připsány na příjmový účet státního rozpočtu zřízený pro MSp/organizační složku, není nutné vázat. Tyto prostředky, poskytnuté z rozpočtu EU v následujících letech, se stávají příjmem rozpočtového roku, ve kterém byly přijaty, a o jejich výši nelze překročit výdaje státního rozpočtu.

- Pokud příjmy a výdaje nemohly být rozpočtovány již při schvalování státního rozpočtu na příslušný rok, konzultuje organizační útvar MSp či organizační složka s OEPD návrh na rozpočtové opatření. OEPD po schválení návrhu požádá OE o provedení rozpočtového opatření. Rozpočtová opatření typu souvztažného navýšení příjmů a výdajů bez změny salda rozpočtu není možné během běžného roku provést u komunitárních programů a u finančních mechanismů (nelze na ně aplikovat § 24 odst. 4 rozpočtových pravidel ve znění pozdějších předpisů). Náročnost a délka schvalovacího procesu závisí u rozpočtových opatření na typu konkrétního projektu. Žádosti o rozpočtová opatření jsou řešeny individuálně.

- OE výdaje na předfinancování, spolufinancování, případně nezpůsobilé výdaje projektu, rozepíše na příslušný organizační útvar MSp či organizační složku, které daný projekt realizují.

- Příjmy z rozpočtu EU se soustřeďují na příjmovém účtu státního rozpočtu MSp/organizační složka, která je realizátorem projektu, s předčíslím 4116-…./0710, pokud má MSp/organizační složka daný účet zřízen, v opačném případě na účet s předčíslím 19-…./0710. Výjimkou jsou projekty, na kterých se podílí více organizačních složek státu – nositel příjmů bude v tomto případě určen individuálně.

- U projektů FN, které jsou financované zálohově, jsou prostředky EU přijaty buď na příjmový účet MSp/organizační složky, nebo na rezervní fond MSp/organizační složky. Určení příslušného účtu, na který mají být prostředky EU přijaty, je stanoveno v Metodickém pokynu pro přípravu/realizaci rozpočtu na dané období za oblast EU/FM, který každoročně aktualizuje Ministerstvo financí ČR.

§ 9

Rozpočtová opatření

- Žádost o rozpočtové opatření ve smyslu § 23 rozpočtových pravidel obsahuje náležitosti dle § 26 rozpočtových pravidel s uvedením názvu závazných ukazatelů, kterých se navrhované rozpočtové opatření týká včetně uvedení druhového členění (rozpočtové položky) a odvětvového členění (paragrafy) rozpočtové skladby, podrobnosti obsahuje jiný právní předpis.

- Podkladem pro žádost o rozpočtové opatření v rámci jednotlivých projektů je šablona „Žádost o přesun finančních prostředků“, která je součástí Metodického manuálu projektového řízení v resortu MSp.

- V žádosti dle odst. 2 výše musí být uvedeno:

- odkud mají být prostředky převedeny (např. z jiného projektu, který nebude realizován v plné výši);

- do kterých rozpočtových položek mají být prostředky převedeny;

- zda se požadovaná změna děje v rámci finančních prostředků běžného rozpočtu daného roku nebo zda je změna požadována v rámci nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Žádost o převod prostředků z jiného projektu musí být předem konzultována a schválena  OEPD.

- Žádosti o rozpočtová opatření v oblasti platů zasílá organizační složka ke schválení nejprve OEPD, který je následně, se svým stanoviskem, postoupí OE. U projektů realizovaných MSp zpracovává žádost o rozpočtové opatření odpovědná osoba OEPD (neplatí u investičních projektů).

§ 10

Rozbor hospodaření

- Nebude-li projekt v průběhu běžného roku realizován v takové míře, aby byly vyčerpány všechny na něj rozpočtované prostředky, nemohou být resortem použity na jiné účely, neboť jsou účelově vázány v rámci daného programu. V takovém případě organizační útvar MSp či organizační složka:

- sdělí výši nevyčerpaných prostředků v termínu do 10. 11. (resp. v termínu do 20. 8., pokud schvalovací proces bude zahrnovat také Vládu ČR a Rozpočtový výbor PSP ČR) běžného roku OEPD, který požádá v termínu do 20. 11. (resp. do 1. 9.) běžného roku OE o provedení rozpočtového opatření, kterým se závazné ukazatele EU (především podíl státního rozpočtu) v běžném roce sníží nebo

- k 1. 1. následujícího roku vyčíslí nevyčerpané výdaje do nároků z nespotřebovaných výdajů.

- Rozbor hospodaření, včetně komentáře za každý projekt, který byl obsahem rozpočtu resortu v předchozím roce, a podklady pro závěrečný účet kapitoly MSp předloží organizační útvar MSp či organizační složka OEPD v termínu do 20. 1. roku následujícího. OEPD tyto podklady následně předá OE v termínu do 31. 1.

- Pokud došlo v průběhu financování projektů k převodu finančních prostředků na rezervní fond, podléhají nevyčerpané prostředky finančnímu vypořádání dle jiného právního předpisu.

Vedení účetnictví

§ 11

Prostředky na projekt zahrnuté v dotaci (způsobilé)

- MSp/organizační složka jsou povinny vést v účetnictví příjmy a výdaje projektů pod parametrem 1, tj. EUxxx. U všech ostatních účetních případů si MSp/organizační složka zvolí buď oddělený účetní systém, nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s projektem, aniž tím jsou dotčeny vnitrostátní účetní předpisy. Pro potřeby projektů není třeba sledovat účetní případy dle směrné účtové osnovy na účtech účtové třídy 1, na účtových skupinách 41,43,44,49 a na účtech 262 a 402 až 408.

- MSp/organizační složka uvede ke každému účetnímu dokladu souvisejícímu s realizací projektu včetně evidence majetku parametr projektu (ve tvaru EUxxx), poměr financování ze státního rozpočtu a prostředků EU.

- Nepřímé výdaje projektů realizovaných MSp/organizační složkou se  v účetnictví vedou pod rozlišovacím znakem tak, že jsou označeny jako NV (nepřímé výdaje). Tento rozlišovací znak není součástí rozpisu rozpočtu. Výdaje projektu neoznačené rozlišovacím znakem NV jsou chápány jako přímé.

§ 12

Platové prostředky

- Platové prostředky zahrnuté do projektu musí obsahovat veškeré jejich součásti, včetně odvodů na zdravotní pojištění, sociální pojištění a odvodů do Fondu kulturních a sociálních potřeb.

- Při personálním zabezpečení realizace projektu jsou povinny všechny zúčastněné subjekty dodržovat zásady systemizace a současně také související interní předpisy.

- Organizační složka  musí v rámci nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů dodržet účelnost vzniku nároků (nároky na zaměstnance ve služebním poměru použít pouze pro  zaměstnance ve služebním poměru, nároky na zaměstnance v pracovním poměru použít pouze pro zaměstnance v pracovním poměru). O zapojení profilujících nároků v platové oblasti žádá organizační složka OE MSp, který jejich zapojení schvaluje písemně. Zapojení souvisejících neprofilujících nároků je pak v kompetenci organizační složky.

- Pro útvary MSp platí odstavec (3) obdobně, avšak zapojení profilujících nároků v platové oblasti je plně v kompetenci ORLZ. Zapojení souvisejících neprofilujících nároků je pak v kompetenci OIM.

§ 13

(1)	U projektů, jejichž realizace zahrnuje také investiční akce (zavedení nového informačního systému, vytvoření nových webových stránek, výstavba budovy, rekonstrukce apod.), jsou útvary MSp/organizační složka povinny řídit se instrukcí MSp o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti , ve znění pozdějších předpisů.

§ 14

Společná ustanovení

Organizační útvar MSp či organizační složka informují OEPD o zahájení veřejnosprávních, daňových či jiných kontrol dotačních projektů ze stran příslušných orgánů, resp. o podání podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). O výsledku těchto kontrol informuje organizační útvar MSp či organizační složka OEPD do 10 pracovních dnů od obdržení protokolu o výsledku kontroly, resp. stanoviska či rozhodnutí ÚOHS. V případě dotačních projektů realizovaných MSp bude OEPD informován o stanovisku či rozhodnutí ÚOHS odborem právním MSp, a to do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto stanoviska nebo rozhodnutí.

§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

- Instrukce MSp ze dne 24. 10. 2016, č. j. 17/2016-OEP-SP/1, o systému projektového řízení projektů financovaných z programů Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných finančních nástrojů v resortu MSp, ve znění instrukce č. j. MSP -5/2017-OEP-SP ze dne 13. 11. 2017.

- Instrukce MSp č. j. MSP-5/2017-OEP-SP ze dne 13. 11. 2017, která se ruší.

§ 17

Účinnost

Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Mgr. Marie Benešová

ministryně spravedlnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Metodický manuál projektového řízení v resortu MSp

Příloha č. 2 – Statut Řídicího výboru pro projektové řízení v resortu MSp

Příloha č. 3 – Jednací řád Řídicího výboru pro projektové řízení v resortu MSp

Příloha č. 4 – Tabulka finančního výkaznictví

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla“), a jeho prováděcí vyhlášky.

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 435/2017 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů.

Instrukce MSp ze dne 14. 9. 2010, č.j. 435/2010-EO-R, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů.