## HMG-Stavba
ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍ AKCE
Název akce
| 20xx | [51 empty] | 20xx | [11 empty] | 20xx
činnost | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
příprava IZ
schválení a registrace IZ (MSp)
příprava ZD na přípravu akce (PD)
schválení ZD VZ na zhotovení PD (MSp)
výběr zhotovitele PD
stanovení výdajů na PD (MSp)
příprava ZD pro TDS (BOZP)
zadání VZ na výběr TDS
stanovení výdajů na TDS (BOZP)- MSp
zhotovení PD pro stavební povolení (DSP)
obstarání stav. Povolení
zhotovení PD pro realizaci stavby (DPS)
příprava ZD na realizaci akce a schválení PD
schválení ZD na realizaci akce pro podlimit. a nadlimit. VZ (MSp)
zadání VZ na realizaci akce
stanovení výdajů (MSp)
realizace akce
kolaudace
závěrečné vyhodnocení akce
finanční harmonogram čerpání | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
suma za rok | [47 empty] | 0 | [15 empty] | 0

## vzorový HMG
ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍ AKCE
vzor
Název akce:
Rok: | 20xx | [51 empty] | 20xx | [11 empty] | 20xx
Měsíc | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
Činnost/týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
příprava IZ
schválení a registrace IZ (MSp)
příprava ZD na přípravu akce (PD)
schválení ZD VZ na zhotovení PD (MSp)
výběr zhotovitele PD
stanovení výdajů na PD (MSp)
příprava ZD pro TDI (BOZP)
zadání VZ na výběr TDI
stanovení výdajů pro TDI (BOZP) -MSp
zhotovení PD pro stav. povolení (DSP)
obstarání stav. povolení
zhotovení PD pro realizaci stavby (DPS)
příprava ZD na realizaci akce a schválení PD
schválení ZD na realizaci akce pro podlimit. a nadlimit. VZ (MSp)
zadání VZ na realizaci akce
stanovení výdajů (MSp)
realizace akce
kolaudace
závěrečné vyhodnocení akce
finanční harmonogram čerpání | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
suma za rok | [47 empty] | 0 | [15 empty] | 0