STATUT ŘÍDICÍHO VÝBORU PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V RESORTU MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČR

Článek 1

Úvodní ustanovení

- Řídicí výbor pro projektové řízení (dále jen „Výbor“) plní pro fázi přípravy i realizace projektů roli poradního orgánu ministra spravedlnosti v souladu s pokynem č. 5/2019 ze dne 25. 6. 2019/ORLZ-ORG/15, kterým se vydává Organizační řád Ministerstva spravedlnosti ve znění pokynu č. 6/2019.

- Výbor je stálým poradním orgánem ministra spravedlnosti v oblasti věcné koordinace projektů a využití pomoci poskytované ze všech Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“) a dalších finančních nástrojů EU a jiných zemí.

Článek 2

Působnost Výboru

- Výbor ve fázi koncepčního plánování:

- se podílí na určení strategických cílů resortu ministerstva spravedlnosti, které mají být realizovány prostřednictvím projektů,

- určuje tematické zaměření projektů uvažovaných v rámci resortu ministerstva spravedlnosti.

- Výbor ve fázi přípravy projektů:

- projednává, připomínkuje a posuzuje projektové záměry a doporučuje jejich realizaci.

- Výbor ve fázi realizace projektů:

- je průběžně informován o stavu realizace projektů,

- schvaluje změnové požadavky projektu v případě podstatných změn zásadního charakteru (změna v rozpočtu a/nebo změna v harmonogramu projektu).

Článek 3

Složení Výboru

- Členy Výboru jsou:

  - náměstek pro řízení sekce provozní a právní,

  - náměstek pro řízení sekce legislativní,

  - náměstek pro řízení sekce dohledu a justice,

  - náměstek člena vlády

  - státní tajemník,

  - ředitel kabinetu člena vlády

  - ředitel odboru evropských programů a dotací,

- Tajemníkem Výboru je ředitel odboru evropských programů a dotací, který ŘVPŘ vede a organizuje jeho práci.

- Členům Výboru vzniká členství ve Výboru společně s jejich jmenováním do funkce, s níž je členství ve Výboru spojeno. Každý člen je oprávněn nominovat svého alternáta.

- V případě, že člen výboru skončí ve funkci, s níž je spojeno členství ve Výboru, alternát zůstává stejný až do doby nástupu nového člena výboru.

- Členství ve Výboru automaticky končí ukončením výkonu funkce.

- V případech, kdy to projednávaná problematika vyžaduje, se zasedání Výboru mohou na návrh některého člena Výboru zúčastnit i další hosté.

- Výbor může být rozšířen o další členy.

- Ministr spravedlnosti se může Výboru vždy zúčastnit jako stálý host bez hlasovacího práva.

Článek 4

Členové Výboru

- Členové Výboru hlasují o jednotlivých bodech schváleného programu.

- Členové Výboru jsou povinni se účastnit zasedání Výboru, aktivně se podílet na jeho práci a plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých na zasedání Výboru.

- Členové Výboru předkládají Výboru písemné podklady pro jeho zasedání a mají právo navrhovat body programu zasedání Výboru.

- V případě, kdy se zasedání Výboru jeho člen nemůže zúčastnit, navrhne svého alternáta. Toto je člen Výboru povinen oznámit tajemníkovi Výboru v řádném termínu dle čl. 2, odst. 4 Jednacího řádu.

- V naléhavých případech hlasují členové Výboru způsobem per rollam. Toto hlasování probíhá dle čl. 3, odst. 3 Jednacího řádu.

Článek 5

Tajemník Výboru

- Tajemník Výboru:

- vede zasedání Výboru,

- administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Výboru,

- soustřeďuje podklady a informace pro činnost Výboru,

- koordinuje tvorbu podkladových materiálů pro jednání Výboru,

- vede seznam členů Výboru a jejich alternátů,

- připravuje návrh programu zasedání Výboru, odpovídá za přípravu materiálů pro zasedání a za organizační zajištění zasedání a dalších jednání spojených s plněním úkolů Výboru,

- zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností Výboru, jejich zpracování a vyřízení,

- pořizuje zápis ze zasedání Výboru,

- zpracovává a uchovává zápisy a záznamy ze zasedání Výboru a rozesílá je členům Výboru,

- tajemník schvaluje program zasedání Výboru.