Publicita projektu

| Název projektu: | Systém společného vzdělávání |
| --- | --- |
| Číslo projektu: | SP-PDP1-001 |
| Název programu: | Spravedlnost |
| Výzva: | . |

| Loga programu: |  |
| --- | --- |
| Stručný popis projektu: |  |
| Předmětný projekt má vzdělávací charakter a přispívá k inovaci a zlepšení profesní přípravy a dalšího vzdělávání zástupců subjektů podílejících se na práci s vězněnými a propuštěnými osobami. |  |
| Hlavní cíle projektu: |  |
| Hlavním cílem projektu je vytvoření systému společného vzdělávání pro pracovníky participující na penitenciární a postpenitenciární péči spočívající ve vytvoření a realizaci jednotlivých vzdělávacích modulů a dílčích aktivit, které byly pro společné vzdělávání identifikovány jako klíčové: 1) Inovace základních vzdělávacích systémů Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby 2) Vzdělávání pro manažery 3) Společný penologický výzkum 4) Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření 5) Příprava na bezpečné propuštění Z celospolečenské perspektivy má realizace projektu reálný potenciál přispět ke zkvalitnění poskytované péče a tím napomoci snížení míry kriminální recidivy. Realizace projektu dále přispěje k posílení bilaterální spolupráce a vztahů mezi ČR a Norskem v oblasti nápravných služeb a péče o odsouzené a propuštěné osoby. |  |
| Aktuální stav projektu: |  |
| Realizace se nyní nachází v polovině svého projektového období. Bohužel i projekt poznamenal vývoj situace kolem pandemie Covid-19, kdy musely být opakovaně rušeny domluvené vzdělávací aktivity. Z tohoto důvodu musel být vzdělávací plán upravován. Ve vhodných případech byly vzdělávací akce realizovány formou distanční výuky. Uvedený formát výuky se však ukázal u většiny vzdělávacích kurzů jako nevhodný. Během distanční výuky není možné provádět praktické nácviky, které tvoří významnou součást vzdělávacích aktivit. Vzájemná interakce účastníků byla během distanční výuky značně oslabená. Z tohoto důvodu nedocházelo k posílení vzájemných kontaktů a sdílení dobré praxe v takovém rozsahu, který byl na začátku projektu předpokládán. Od zahájení projektu byly realizovány tyto vzdělávací kurzy: … v rámci inovace vzdělávacích systémů Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby - Parole pro PMS - Činnost PMS a alternativní tresty pro VS - PMS, alternativní tresty, podmíněné propuštění pro VS …v rámci modulu Společný penologický výzkum - Společný penologický výzkum …v rámci modulu přípravy na bezpečné propuštění - Práce s předluženým klientem - Práce s odsouzeným směřující ke zvýšení odpovědnosti vůči oběti trestného činu a žádoucímu řešení následků trestné činnosti Níže přikládáme několik vybraných ilustrativních fotografií V druhé polovině projektového období budeme pokračovat v realizaci současných vzdělávacích aktivit a zároveň bude zahájena realizace níže uvedených vzdělávacích kurzů: - Vzdělávaní pro manažery v oblasti emoční inteligence - Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření - Kdo jsme a programy, které využíváme - Motivační rozhovory V průběhu podzimu roku 2022 je plánována realizace první zahraniční pracovní cesty českých expertů a zástupců norského partnera, kterým je v projektu vzdělávací organizace Ředitelství norských nápravných služeb, jejíž systém je pozitivně hodnocen a v mnoha ohledech je pro Českou republiku inspirativní. www.eeagrants.org – oficiální webové stránky Fondů EHP a Norska www.eeagrants.cz – webové stránky zprostředkovatele programu |
| Rozpočet projektu a zdroje financování: |  |
| Projekt Systém společného vzdělávání je realizován s finanční podporou Norských fondů 2014 - 2021 |  |
| Celková výše podpory: | 20 451 000 CZK |
| Podíl EU: | 17 383 350 CZK |
| Podíl ČR: | 3 067 650 CZK |
| Zdroj podpory EU: | program Spravedlnost v rámci finančního mechanismu Norské fondy 2014 - 2021 |