## Náklady
Číslo opatření | Opatření | Náklady | Druhové třídění | Zdroj financování | Celkem | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
1.1.1 | Určení limitů a standardů případové zátěže pracovníků PMS | Náklady na odbornou revizi a validaci nástroje pro měření případové zátěže, | 50; 53 | NR a SDV | 1011793.972 | 0 | 0 | 0 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 1.1.1
1.1.1 | Určení limitů a standardů případové zátěže pracovníků PMS | Náklady na školení zaměstnanců v používání nových standardů a nástrojů. | 51 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1
1.1.1 | Určení limitů a standardů případové zátěže pracovníků PMS | Náklady na odborné konzultace k návrhu nastavení limitů počtu případů včetně vyhodnocení možnosti legislativní úpravy. | 51 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1
1.1.1 | Určení limitů a standardů případové zátěže pracovníků PMS | Náklady na předpokládané nutné personální navýšení v případě nastavení limitů. | 50; 53 | Nadpožadavky k NR a SDV (2026-2028) | 495057259.68 | 21681339.84 | 39749123.04 | 54203349.6 | 54203349.6 | 54203349.6 | 54203349.6 | 54203349.6 | 54203349.6 | 54203349.6 | 54203349.6 | 1.1.1
1.1.1 | Určení limitů a standardů případové zátěže pracovníků PMS | Náklady na vybavení související s personálním navýšením, náklady na zaškolení | 51 | Nadpožadavky k NR a SDV (2026-2028) | 18332800 | 6874800 | 5729000 | 5729000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1
1.1.2 | Rozvoj nástrojů, technik a metod pro cílenou individuální práci | Náklady na pilotní ověření nových metod. | 51 | EU/FM | 3235200 | 0 | 0 | 0 | 404400 | 539200 | 404400 | 539200 | 404400 | 539200 | 404400 | 1.1.2
1.1.2 | Rozvoj nástrojů, technik a metod pro cílenou individuální práci | Náklady na odborné vzdělávání | 51 | EU/FM | 1031220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343740 | 0 | 343740 | 0 | 343740 | 0 | 1.1.2
1.1.2 | Rozvoj nástrojů, technik a metod pro cílenou individuální práci | a metodické vedení specialistů. | 50; 53 | NR a SDV | 1011793.972 | 0 | 0 | 0 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 1.1.2
1.2.1 | Zavedení systému měření efektivity opatření | Náklady na expertní konzultace k procesu nastavení indikátorů měření kvality. | 51 | NR a SDV | 337000 | 0 | 0 | 0 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1
1.2.1 | Zavedení systému měření efektivity opatření | Náklady na vytvoření interní komunikační strategie změny. | 50; 53 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1
1.2.1 | Zavedení systému měření efektivity opatření | Náklady na vytvoření a pilotáž metodiky pro měření kvality. | 50; 53 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1
1.2.1 | Zavedení systému měření efektivity opatření | Náklady na školení | 51 | NR a SDV | 274992 | 0 | 0 | 0 | 274992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1
1.2.1 | Zavedení systému měření efektivity opatření | Náklady na metodickou podporu zaměstnanců PMS. | 50; 53 | NR a SDV | 3035391.352 | 0 | 0 | 0 | 433627.336 | 433627.336 | 433627.336 | 433627.336 | 433627.336 | 433627.336 | 433627.336 | 1.2.1
1.2.2 | Posílení role PMS při rozhodování o ukládání alternativních trestů | Náklady na odbornou revizi současného rozsahu zapojení PMS ve fázi přípravného řízení. | 50; 53 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2
1.2.2 | Posílení role PMS při rozhodování o ukládání alternativních trestů | Náklady na zpracování vyhodnocení stávající legislativní úpravy. | 51 | NR a SDV | 134800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2
1.2.2 | Posílení role PMS při rozhodování o ukládání alternativních trestů | Náklady na revizi a pilotáž metodiky impelentující změny v alternativních trestech. | 50; 53 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2
1.2.2 | Posílení role PMS při rozhodování o ukládání alternativních trestů | Náklady na revize a posílení metodického vedení postupů probačních úředníků. | 51 | NR a SDV | 412488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412488 | 0 | 0 | 1.2.2
1.2.2 | Posílení role PMS při rozhodování o ukládání alternativních trestů | Předpokládané náklady na navýšení počtu zaměstnanců. | 50; 53 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2
1.2.3 | Rychlá reakce na průběh výkonu alternativního trestu | Náklady na odborné konzultace k vyhodnocení odpovědností a pravomocí probačního úředníka. | 51 | NR a SDV | 148280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148280 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3
1.2.3 | Rychlá reakce na průběh výkonu alternativního trestu | Náklady na vytvoření a zavedení metodiky pro postupy probačních úředníků. | 50; 53 | NR a SDV | 505901.704 | 0 | 0 | 0 | 72271.672 | 72271.672 | 72271.672 | 72271.672 | 72271.672 | 72271.672 | 72271.672 | 1.2.3
1.2.3 | Rychlá reakce na průběh výkonu alternativního trestu | Náklady na školení zaměstnanců PMS a informování spolupracujících institucí. | 51 | NR a SDV | 687480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687480 | 0 | 0 | 1.2.3
1.3.1 | Podpora zajištění efektivního výkonu alternativního trestu OPP | Náklady na analýzu úpravy postavení poskytovatelů výkonu OPP. | 51 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
1.3.1 | Podpora zajištění efektivního výkonu alternativního trestu OPP | Náklady na vývoj a pilotní ověření metodik. | 50; 53 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
1.3.1 | Podpora zajištění efektivního výkonu alternativního trestu OPP | Náklady na meziinstitucionální pracovní skupinu, odborné konzultace a validaci výstupů. | 50; 53 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
1.3.1 | Podpora zajištění efektivního výkonu alternativního trestu OPP | Náklady na informování a zaškolení zaměstnanců PMS i poskytovatelů výkonu trestu. | 51 | NR a SDV | 384988.8 | 0 | 0 | 0 | 54998.4 | 54998.4 | 54998.4 | 54998.4 | 54998.4 | 54998.4 | 54998.4 | 1.3.1
1.3.2 | Zavádění inovativních metod práce s pachateli, rozvoj elektronického monitorovacího systému a využívání nových technologií | Náklady na koordinaci a metodickou podporu pilotních týmů. | 50; 53 | NR a SDV | 1011793.972 | 0 | 0 | 0 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 1.3.2
1.3.2 | Zavádění inovativních metod práce s pachateli, rozvoj elektronického monitorovacího systému a využívání nových technologií | Náklady na evaluaci a vyhodnocení pilotních projektů. | 51 | NR a SDV | 1011000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337000 | 0 | 337000 | 0 | 337000 | 1.3.2
1.3.2 | Zavádění inovativních metod práce s pachateli, rozvoj elektronického monitorovacího systému a využívání nových technologií | Náklady na vytvoření podpůrných materiálů, metodické vedenía sdílení dobré praxe. | 50; 53 | EU/FM | 1517695.676 | 0 | 0 | 0 | 216813.668 | 216813.668 | 216813.668 | 216813.668 | 216813.668 | 216813.668 | 216813.668 | 1.3.2
1.3.2 | Zavádění inovativních metod práce s pachateli, rozvoj elektronického monitorovacího systému a využívání nových technologií | Náklady na školení | 51 | EU/FM | 879974.4 | 0 | 0 | 0 | 219993.6 | 0 | 219993.6 | 0 | 219993.6 | 0 | 219993.6 | 1.3.2
1.3.3 | Vytvoření návrhu systému zajištění probačních a resocializačních programů včetně modelu jejich financování | Náklady na odbornou analýzu potřebnosti programů v regionech. | 51 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
1.3.3 | Vytvoření návrhu systému zajištění probačních a resocializačních programů včetně modelu jejich financování | Náklady na návrh systému zajištění programů | 51 | NR a SDV | 404400 | 0 | 0 | 0 | 404400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
1.3.3 | Vytvoření návrhu systému zajištění probačních a resocializačních programů včetně modelu jejich financování | Náklady na dovybudování a chod sítě programových center PMS - osobní | 50; 53 | Nadpožadavky k NR a SDV (2026-2028) | 174173430.048 | 11563381.248 | 18067783.2 | 18067783.2 | 18067783.2 | 18067783.2 | 18067783.2 | 18067783.2 | 18067783.2 | 18067783.2 | 18067783.2 | 1.3.3
1.3.3 | Vytvoření návrhu systému zajištění probačních a resocializačních programů včetně modelu jejich financování | Náklady na dovybudování a chod sítě programových center PMS - vybavení | 51 | Nadpožadavky k NR a SDV (2026-2028) | 11053600 | 674000 | 1752400 | 1078400 | 1078400 | 1078400 | 1078400 | 1078400 | 1078400 | 1078400 | 1078400 | 1.3.3
1.3.3 | Vytvoření návrhu systému zajištění probačních a resocializačních programů včetně modelu jejich financování | Náklady na dovybudování a chod sítě programových center PMS - investice (auta) | 61 | Nadpožadavky k NR a SDV (2026-2028) | 8627200 | 0 | 8627200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
1.3.3 | Vytvoření návrhu systému zajištění probačních a resocializačních programů včetně modelu jejich financování | Náklady udržitelného financování sítě dalších poskytovatelů | 51 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
1.4.1 | Zapojení PMS do procesu podmíněného propuštění | Náklady na navýšení počtu zaměstnanců PMS. | 50; 53 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
1.4.2 | Rozvoj probačních domů | Náklady na analytické zpracování potřebnosti a proveditelnosti. | 51 | NR a SDV | 202200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
1.4.2 | Rozvoj probačních domů | Náklady na právní a legislativní analýzy. | 51 | NR a SDV | 67400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
1.4.2 | Rozvoj probačních domů | Náklady na návrh modelu financování. | 51 | NR a SDV | 67400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
1.4.2 | Rozvoj probačních domů | náklady na stavbu/rekonstrukci objektů. | 61 | NR a SDV | 80880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40440000 | 40440000 | 0 | 0 | 1.4.2
1.4.2 | Rozvoj probačních domů | Náklady na provoz nově otevřených zařízení - personální | 50; 53 | Nadpožadavky k NR a SDV (2026-2028) | 103347719.904 | 6504401.952 | 6504401.952 | 6504401.952 | 6504401.952 | 6504401.952 | 6504401.952 | 6504401.952 | 14454226.56 | 21681339.84 | 21681339.84 | 1.4.2
1.4.2 | Rozvoj probačních domů | Náklady na provoz nově otevřených zařízení - služby | 51 | Nadpožadavky k NR a SDV (2026-2028) | 15367200 | 1024480 | 1024480 | 1024480 | 1024480 | 1024480 | 1024480 | 1024480 | 2048960 | 3073440 | 3073440 | 1.4.2
1.4.3 | Individualizace zacházení po podmíněném propuštění | Náklady na mezioborové konzultace. | 50; 53 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.3
2.1.1 | Vytvoření systému pro práci s oběťmi v rámci PMS | Náklady na odborné konzultace a tvorbu návrhu organizačního a kapacitního modelu. | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 67400 | 67400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1
2.1.1 | Vytvoření systému pro práci s oběťmi v rámci PMS | Náklady na úpravu a provoz systému. | 50; 53 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 1445419.96 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 2.1.1
2.1.2 | Personální zajištění práce s oběťmi v rámci PMS | Náklady na vytvoření a obsazení nových systemizovaných míst pro práci s oběťmi - personální | 50; 53 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 462535249.92 | 14454226.56 | 21681339.84 | 28908453.12 | 36135566.4 | 43362679.68 | 50589792.96 | 57816906.24 | 65044019.52 | 72271132.8 | 72271132.8 | 2.1.2
2.1.2 | Personální zajištění práce s oběťmi v rámci PMS | Náklady na vybavení pro nové zaměstnance | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 13480000 | 2696000 | 1348000 | 1348000 | 1348000 | 1348000 | 1348000 | 1348000 | 1348000 | 1348000 | 0 | 2.1.2
2.1.2 | Personální zajištění práce s oběťmi v rámci PMS | Náklady na odborné zaškolení, supervizi a metodickou podporu specialistů. | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 2887416 | 137496 | 137496 | 206244 | 274992 | 274992 | 343740 | 343740 | 412488 | 412488 | 343740 | 2.1.2
2.1.2 | Personální zajištění práce s oběťmi v rámci PMS | Náklady na zajištění vhodného pracovního a technického zázemí (konzultační místnost, IT vybavení, administrativa). | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 21433200 | 404400 | 1213200 | 1415400 | 1819800 | 2224200 | 2628600 | 3033000 | 3033000 | 2830800 | 2830800 | 2.1.2
2.2.1 | Posílení vnitřních zdrojů pro poskytování pomoci obětem terorismu | Náklady na výběr a proškolení zaměsstnanců pro práci v mimořádných situacích. | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 769977.6 | 274992 | 54998.4 | 54998.4 | 54998.4 | 54998.4 | 54998.4 | 54998.4 | 54998.4 | 54998.4 | 54998.4 | 2.2.1
2.2.1 | Posílení vnitřních zdrojů pro poskytování pomoci obětem terorismu | Náklady na vytvoření a pravidelnou aktualizaci krizových metodik a podpůrných materiálů. | 50; 53 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 3613556.64 | 361355.664 | 361355.664 | 361355.664 | 361355.664 | 361355.664 | 361355.664 | 361355.664 | 361355.664 | 361355.664 | 361355.664 | 2.2.1
2.2.2 | Účinná a efektivní spolupráce s klíčovými aktéry | Náklady na zpracování analýzy a návrhu spolupráce. | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 20220 | 20220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2
2.2.2 | Účinná a efektivní spolupráce s klíčovými aktéry | Náklady na pracovní skupiny, expertní konzultace a facilitaci mezioborového dialogu. | 50; 53 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 1445419.96 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 2.2.2
2.2.2 | Účinná a efektivní spolupráce s klíčovými aktéry | Náklady na tvorbu informačních materiálů. | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 202200 | 0 | 67400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67400 | 0 | 0 | 67400 | 2.2.2
3.1.1 | Revize legislativní úpravy vztahující se k restorativním programům | Náklady na expertní diskuze, právní analýzy a návrh úpravy. | 50; 53 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1
3.1.2 | Zvýšení dostupnosti restorativních programů ve všech fázích trestního řízení | Náklady na personální posílení PMS v oblasti facilitace restorativních programů. | 50; 53 | Nadpožadavky k NR a SDV (2026-2028) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2
3.1.2 | Zvýšení dostupnosti restorativních programů ve všech fázích trestního řízení | Náklady na přípravu a zavedení nových typů restorativních programů. | 51 | EU/FM | 10110000 | 0 | 0 | 0 | 2696000 | 2022000 | 337000 | 0 | 2696000 | 2022000 | 337000 | 3.1.2
3.1.2 | Zvýšení dostupnosti restorativních programů ve všech fázích trestního řízení | Náklady na nastavení systému sledování kvality a dopadů programů. | 51 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2
3.2.1 | Zavedení inovativních metod posilujících restorativní přístupy v práci s pachateli i oběťmi | Náklady na odborné konzultace a facilitaci pilotních metod. | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 1415400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606600 | 606600 | 202200 | 0 | 3.2.1
3.2.1 | Zavedení inovativních metod posilujících restorativní přístupy v práci s pachateli i oběťmi | Náklady na školení zaměstnanců a metodické zpracování nových přístupů. | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 412488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412488 | 0 | 3.2.1
3.2.1 | Zavedení inovativních metod posilujících restorativní přístupy v práci s pachateli i oběťmi | Náklady na evaluaci účinnosti a zajištění podpůrných nástrojů. | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1
3.3.1 | Rozvoj odborného vedení, evaluace a sdílení know-how v oblasti restorativní justice | Náklady na podporu odborných expertů a interních týmů. | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 337000 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 3.3.1
3.3.1 | Rozvoj odborného vedení, evaluace a sdílení know-how v oblasti restorativní justice | Náklady na realizaci konferencí, školení a odborných publikací. | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 808800 | 0 | 0 | 202200 | 0 | 202200 | 0 | 202200 | 0 | 202200 | 0 | 3.3.1
3.3.1 | Rozvoj odborného vedení, evaluace a sdílení know-how v oblasti restorativní justice | Náklady na analytickou a výzkumnou činnost. | 50; 53 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 1011793.972 | 0 | 0 | 0 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 3.3.1
4.1.1 | Realizace personálního a organizačního auditu PMS | Náklady na služby nezávislého auditora. | 51 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1
4.1.2 | Revize řízení, organziační struktury a metodického zajištění PMS | Náklady na odborné poradenství a zpracování návrhu organizační struktury. | 51 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2
4.1.2 | Revize řízení, organziační struktury a metodického zajištění PMS | V případě legislativní úpravy náklady na právní analýzu a přípravu návrhu změn. | 51 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2
4.1.3 | Posílení materiálního, technického a digitálního zázemí PMS pro bezepčný a efektivní výkon odborné činnosti | Náklady na obnovu vybraného technického vybavení. | 51 | NR a SDV | 37744000 | 0 | 0 | 0 | 5392000 | 5392000 | 5392000 | 5392000 | 5392000 | 5392000 | 5392000 | 4.1.3
4.1.3 | Posílení materiálního, technického a digitálního zázemí PMS pro bezepčný a efektivní výkon odborné činnosti | Náklady na obnovu vybraného technického vybavení -auta | 61 | NR a SDV | 70770000 | 0 | 0 | 0 | 10110000 | 10110000 | 10110000 | 10110000 | 10110000 | 10110000 | 10110000 | 4.1.3
4.1.3 | Posílení materiálního, technického a digitálního zázemí PMS pro bezepčný a efektivní výkon odborné činnosti | Náklady na personální posílení oddělení informatiky. | 50; 53 | NR a SDV | 10117958.592 | 0 | 0 | 0 | 1445422.656 | 1445422.656 | 1445422.656 | 1445422.656 | 1445422.656 | 1445422.656 | 1445422.656 | 4.1.3
4.1.3 | Posílení materiálního, technického a digitálního zázemí PMS pro bezepčný a efektivní výkon odborné činnosti | Náklady na úpravy informačního systému, zavádění nových nástrojů a posílení uživatelské podpory. | 51 | NR a SDV | 20220000 | 0 | 0 | 0 | 4044000 | 2022000 | 4044000 | 2022000 | 4044000 | 2022000 | 2022000 | 4.1.3
4.1.3 | Posílení materiálního, technického a digitálního zázemí PMS pro bezepčný a efektivní výkon odborné činnosti | Případné náklady na úpravy prostorového zázemí a bezpečnostních prvků. | 61 | NR a SDV | 8088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696000 | 0 | 2696000 | 0 | 2696000 | 0 | 4.1.3
4.1.3 | Posílení materiálního, technického a digitálního zázemí PMS pro bezepčný a efektivní výkon odborné činnosti | Provozní náklady prostor pro nové zaměstnance. | 50; 53 | NR a SDV | 188720000 | 0 | 0 | 0 | 26960000 | 26960000 | 26960000 | 26960000 | 26960000 | 26960000 | 26960000 | 4.1.3
4.2.1 | Zkvalitnění a inovace systému onboardingu, vstupního a kvalifikačního vzdělávání | Interní náklady na zpracování systému onboardingu a plánování kapacit. | 50; 53 | NR a SDV | 505901.704 | 0 | 0 | 0 | 72271.672 | 72271.672 | 72271.672 | 72271.672 | 72271.672 | 72271.672 | 72271.672 | 4.2.1
4.2.1 | Zkvalitnění a inovace systému onboardingu, vstupního a kvalifikačního vzdělávání | Náklady na přípravu metodických materiálů a školení mentorů. | 50; 53 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1
4.2.1 | Zkvalitnění a inovace systému onboardingu, vstupního a kvalifikačního vzdělávání | Náklady na odborné konzultace k vytvoření kompetenčních modelů a revici kvalifikačního vzdělávání | 51 | NR a SDV | 134800 | 0 | 0 | 0 | 134800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1
4.2.2 | Zkvalitnění a inovace systému celoživotního profesního rozvoje pracovníků PMS | Náklady na analýzu, návrh a implementaci nového vzdělávacího systému. | 51 | NR a SDV | 337000 | 0 | 0 | 0 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2
4.2.2 | Zkvalitnění a inovace systému celoživotního profesního rozvoje pracovníků PMS | Náklady na vývoj vzdělávacích modulů a metodických materiálů. | 50; 53 | NR a SDV | 1011793.972 | 0 | 0 | 0 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 4.2.2
4.2.2 | Zkvalitnění a inovace systému celoživotního profesního rozvoje pracovníků PMS | Náklady na zapojení externích odborníků, lektorů a IT nástrojů. | 51 | NR a SDV | 606600 | 0 | 0 | 0 | 67400 | 202200 | 0 | 67400 | 202200 | 0 | 67400 | 4.2.2
4.2.2 | Zkvalitnění a inovace systému celoživotního profesního rozvoje pracovníků PMS | Náklady na posílení odd. vzdělávání | 50; 53 | NR a SDV | 2529489.648 | 0 | 0 | 0 | 361355.664 | 361355.664 | 361355.664 | 361355.664 | 361355.664 | 361355.664 | 361355.664 | 4.2.2
4.2.2 | Zkvalitnění a inovace systému celoživotního profesního rozvoje pracovníků PMS | Provozní náklady spojené se vzdělávacími aktivitami (školení, supervize, facilitace). | 51 | NR a SDV | 14154000 | 0 | 0 | 0 | 2022000 | 2022000 | 2022000 | 2022000 | 2022000 | 2022000 | 2022000 | 4.2.2
4.3.1 | Strategická účast PMS na tvorbě politik a systémových změn | Náklady na vytvoření a zajištění pozice koordinátora. | 50; 53 | NR a SDV | 5058979.296 | 0 | 0 | 0 | 722711.328 | 722711.328 | 722711.328 | 722711.328 | 722711.328 | 722711.328 | 722711.328 | 4.3.1
4.3.1 | Strategická účast PMS na tvorbě politik a systémových změn | Náklady na odborné vzdělávání expertů (veřejné politiky, advokační dovednosti, evidence-based přístupy). | 51 | NR a SDV | 60660 | 0 | 0 | 0 | 20220 | 0 | 0 | 20220 | 0 | 0 | 20220 | 4.3.1
4.3.1 | Strategická účast PMS na tvorbě politik a systémových změn | Náklady na sběr dat, analýzy a tvorbu podkladů. | 50; 53 | NR a SDV | 1011793.972 | 0 | 0 | 0 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 144541.996 | 4.3.1
4.3.1 | Strategická účast PMS na tvorbě politik a systémových změn | Náklady na zapojení externích konzultantů nebo odborníků podle potřeby. | 51 | NR a SDV | 134800 | 0 | 0 | 0 | 33700 | 0 | 33700 | 0 | 33700 | 0 | 33700 | 4.3.1
4.3.2 | Posílení multidisciplinární spolupráce v regionech pro efektivní, práci s pachateli, podporu obětí a rozvoj restorativní justice | Náklady na facilitaci a metodické vedení regionálních týmů. | 50; 53 | Nadpožadavky k NR a SDV (2026-2028) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2
4.3.2 | Posílení multidisciplinární spolupráce v regionech pro efektivní, práci s pachateli, podporu obětí a rozvoj restorativní justice | Náklady na školení zaměstnanců. | 51 | NR a SDV | 96247.2 | 0 | 0 | 0 | 13749.6 | 13749.6 | 13749.6 | 13749.6 | 13749.6 | 13749.6 | 13749.6 | 4.3.2
4.3.3 | Vytváření a udržování strategických partnerství pro inovace a rozvoj | Náklady na zajištění výzkumných projektů, expertíz a spolupráce s akademickým sektorem. | 50; 53 | NR a SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.3
4.3.3 | Vytváření a udržování strategických partnerství pro inovace a rozvoj | Náklady na realizaci odborných výměn a stáží. | 51 | EU/FM | 200000 |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 4.3.3
5.1.1 | Zajištění strategické a udržitelné komunikace PMS na centrální i regionální úrovni | Náklady na rozvoj a aktualizaci komunikačních nástrojů. | 51 | NR a SDV | 70000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5.1.1
5.1.1 | Zajištění strategické a udržitelné komunikace PMS na centrální i regionální úrovni | Náklady na regionální i centrální komunikační aktivity (např. kampaně, akce, mediální výstupy). | 51 | NR a SDV | 600000 |  |  |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 5.1.1
5.1.1 | Zajištění strategické a udržitelné komunikace PMS na centrální i regionální úrovni | Náklady na školení zaměstnanců v oblasti komunikace. | 51 | NR a SDV | 40800 |  |  |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 | 5.1.1
5.1.1 | Zajištění strategické a udržitelné komunikace PMS na centrální i regionální úrovni | Náklady na externí odborníky, analýzy dopadu a technické zajištění komunikace. | 51 | NR a SDV | 300000 |  |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 5.1.1
5.1.2 | Zvýšení informovanosti obětí o jejich právech a možnostech pomoci | Náklady na výzkum potřeb cílových skupin a odborné konzultace. | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 75000 |  | 75000 | [8 empty] | 5.1.2
5.1.2 | Zvýšení informovanosti obětí o jejich právech a možnostech pomoci | Náklady na grafické a obsahové zpracování materiálů, tvorbu videí apod. (včetně překladů, přístupových úprav a testování). | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 3000000 |  |  | 1500000 | 1500000 | [6 empty] | 5.1.2
5.1.2 | Zvýšení informovanosti obětí o jejich právech a možnostech pomoci | Náklady na tisk, digitalizaci a distribuci. | 51 | Přijaté tranfery z ústředních rozpočtů | 1000000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 200000 |  | 200000 |  | 200000 | 5.1.2
[5 empty] | 1812795769.916 | 67061277.256 | 106915962.088 | 121126849.928 | 180634490.78 | 186178838.46 | 191270653.34 | 240066713.02 | 259677900.508 | 232900173.468 | 226962911.068
*Uvedený rozpočet představuje rámcový, orientační odhad nákladů na implementaci do roku 2035, nikoli definitivní alokaci. Uvedené finanční položky budou vhodně zpřesněny v navazujících Akčních plánech, a to v dostatečném časovém předstihu. Konkrétní kapacitní potřeby budou řešeny formou postupného a odůvodněného projednávání s MF v rámci standardního rozpočtového procesu a střednědobého výhledu.
G

## Rozpočet ukazatele
Ukazatel | celkem | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Průřezové ukazatele | 1157993897.464 | 39749123.04 | 72948508.192 | 78775534.752 | 119892718.728 | 122588718.728 | 119892718.728 | 163028718.728 | 168282543.336 | 137765656.616 | 135069656.616
Specifické ukazatele | 1295624427.864 | 48322403.04 | 81454388.192 | 86607414.752 | 138452252.328 | 137573086.728 | 135056640.328 | 175755186.728 | 187929912.936 | 154327184.616 | 150145958.216
Přijaté transfery | 515960542.052 | 18738874.216 | 25461573.896 | 34519435.176 | 41962038.452 | 48295751.732 | 55993813.012 | 64301526.292 | 71527787.572 | 78562988.852 | 76596752.852
*Uvedený rozpočet představuje rámcový, orientační odhad nákladů na implementaci do roku 2035, nikoli definitivní alokaci. Uvedené finanční položky budou vhodně zpřesněny v navazujících Akčních plánech, a to v dostatečném časovém předstihu. Konkrétní kapacitní potřeby budou řešeny formou postupného a odůvodněného projednávání s MF v rámci standardního rozpočtového procesu a střednědobého výhledu.

## Matice
Číselné označení | Kategorie a typ | Opatření / činnost | Odpovědná instituce | Spolupracující instituce | Doba realizace | Nefinanční zdroje nezbytné pro realizaci | Plánované náklady | Uskutečněné výdaje | Vazby na jiná opatření | Stav plnění realizace | Kritérium splnění
1.1.1 | Opatření | Určení limitů a standardů případové zátěže pracovníků PMS | PMS/MSp | Vedení jednotlivých úseků a krajští vedoucí Vybraná střediska PMS Odborníci v oblasti řízení lidských zdrojů a analytiky výkonu veřejné správy | 2026-2035 |  | 514401853.65 | 0 | 1.1.2, 1.2.1, 4.1.1, 4.1.2 | Plánováno | Zavedení standardů pro maximální počet případů podle profesních rolí, včetně revize nástroje pro měření zátěže a vytvoření vnitřních mechanismů pro zvládání přetížení | 1.1.1
1.1.1–A1 | Činnost | Odborná revize a validace nástroje pro měření případové zátěže | PMS |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 1011793.972 | 0 |  | Plánováno | Fungující nástroj pro měření případové zátěže
1.1.1–A2 | Činnost | Online školení zaměstnanců v používání nových standardů a nástrojů | PMS |  | 2028-2030 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Školení k používání nástroje a standardů úspěšně absolvovalo alespoň 70 % cílové skupiny
1.1.1–A3 | Činnost | Odborné konzultace k návrhu řešení standardů pro počet případů na jednoho probačního úředníka | PMS |  | 2026-2029 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Provedeny konzultace k návrhu řešení standardů pro počet případů na jednoho probačního úředníka, výstup postoupen Řídícímu výboru Koncepce
1.1.1–A4 | Činnost | Předpokládané personální navýšení v případě zavedení závazných limitů | MSp |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 513390059.68 | 0 |  | Plánováno | Limity a standardy případové zátěže schváleny a dodržovány v praxi
1.1.2 | Opatření | Rozvoj nástrojů, technik a metod pro cílenou individuální práci | PMS | Odborníci na jednotlivé skupiny pachatelů OSPOD PČR NNO SZ | 2029-2035 |  | 5278213.97 | 0 | 1.1.1, 1.2.1, 3.2.1, 4.2.2 | Plánováno | Zajištění systematické podpory práce s pachateli se specifickými potřebami prostřednictvím specializovaných a evaluovaných metod a funkční spolupráce s klíčovými partnery. | 1.1.2
1.1.2–A1 | Činnost | Pilotní ověření nových metod | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 3235200 | 0 |  | Plánováno | Pilotní ověření realizováno alespoň ve 3 lokalitách s dokumentovanými výstupy
1.1.2–A2 | Činnost | Odborné vzdělávání | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 1031220 | 0 |  | Plánováno | Vzdělávání realizováno pro všechny cílové odborné role
1.1.2–A3 | Činnost | Metodické vedení specialistů | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 1011793.972 | 0 |  | Plánováno | Metodická podpora zajištěna prostřednictvím určených specialistů
1.2.1 | Opatření | Zavedení systému měření efektivity opatření | PMS | MSp IKSP Akademická a výzkumná pracoviště CEP | 2029-2035 |  | 3647383.35 | 0 | 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 4.3.1 | Plánováno | Zavedení systému hodnocení kvality a efektivity intervencí a využívání jeho výstupů v dalším řízení rozvoje PMS | 1.2.1
1.2.1–A1 | Činnost | Expertní konzultace k procesu nastavení indikátorů měření kvality | PMS |  | 2027-2029 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 337000 | 0 |  | Plánováno | Komunikační strategie předána zaměstnancům
1.2.1–A2 | Činnost | Vytvoření interní komunikační strategie změny | PMS |  | 2028-2030 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Pilotáž metodiky proběhla a výstupy využity pro její úpravu
1.2.1–A3 | Činnost | Vytvoření a pilotáž metodiky pro měření kvality | PMS |  | 2029-2031 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Školení absolvovalo alespoň 70 % cílové skupiny
1.2.1–A4 | Činnost | Školení | PMS |  | 2029 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 274992 | 0 |  | Plánováno | Metodická podpora pro měření efektivity zajištěna ve všech regionech
1.2.1–A5 | Činnost | Metodická podpora pracovníků PMS | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 3035391.352 | 0 |  | Plánováno | Systém měření efektivity opatření funkční, ukotvený v metodice a využívaný v běžné praxi
1.2.2 | Opatření | Posílení role PMS při rozhodování o ukládání alternativních trestů | PMS | MSp Soudy SZ | 2030-2035 |  | 547288 | 0 | 1.2.3, 1.3.1, 1.3.3, 3.1.1 | Plánováno | Posílení zapojení a role PMS ve fázi přípravného řízení, včetně posílení metodické a legislativní opory pro stanoviska PMS | 1.2.2
1.2.2–A1 | Činnost | Odborná revize současného rozsahu zapojení PMS ve fázi přípravného řízení | PMS |  | 2030 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Legislativní úprava vyhodnocena a připraven návrh případných úprav
1.2.2–A2 | Činnost | Vyhodnocení stávající legislativní úpravy | PMS |  | 2031 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 134800 | 0 |  | Plánováno | Metodika revidována, pilotně ověřena a implementována
1.2.2–A3 | Činnost | Revize a pilotáž metodiky implentující změny v alternativních trestech | PMS |  | 2031-2032 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Zaměstnanci PMS, soudů a státních zastupitelství proškoleni
1.2.2–A4 | Činnost | Školení a metodická podpora pracovníků PMS soudů a státních zastupitelství | PMS |  | 2033 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 412488 | 0 |  | Plánováno | Navýšení počtu zaměstnanců odpovídá potřebám zapojení PMS
1.2.2–A5 | Činnost | Navýšení počtu pracovníků | PMS |  | 2033-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | PMS se aktivně zapojuje ve fázi přípravného řízení
1.2.3 | Opatření | Rychlá reakce na průběh výkonu alternativního trestu | PMS | MSp Soudy SZ | 2029-2035 |  | 1341661.7 | 0 | 1.2.2, 1.1.1, 1.3.1, 1.3.3 | Plánováno | Vyhodnocení pravomocí, odpovědností a nástrojů probačního úředníka pro rychlou a efektivní reakci na průběh výkonu alternativního trestu | 1.2.3
1.2.3–A1 | Činnost | Odborné konzultace k vyhodnocení odpovědností a pravomocí probačního úředníka | PMS |  | 2032 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 148280 | 0 |  | Plánováno | Metodika postupů vytvořena, schválena a zavedena do praxe
1.2.3–A2 | Činnost | Revize a posílení metodického vedení postupů probačních úředníků | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 505901.704 | 0 |  | Plánováno | Aktualizované metodické postupy zpracovány, zavedeno systematické metodické vedení a dostupná podpora probačním úředníkům
1.2.3–A3 | Činnost | Školení zaměstnanců PMS a informování spolupracujících institucí | PMS |  | 2033 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 687480 | 0 |  | Plánováno | Zajištěna schopnost PMS a soudů pružně reagovat na neplnění alternativního trestu podle nové metodiky
1.3.1 | Opatření | Podpora zajištění efektivního výkonu trestu obecně prospěšných prací | PMS | MSp Samosprávy (obce a kraje) NNO MPSV Odborné platformy v oblasti trestní justice a sociální integrace | 2027-2035 |  | 384988.8 | 0 | 1.2.2, 1.2.3, 4.3.2 | Plánováno | Zpracované vyhodnocení úpravy podmínek výkonu trestu OPP, včetně systému pojištění, metodik pro spolupráci s poskytovateli a modelu práce s klienty se specifickými potřebami a opatření přijatá na základě výstupů z vyhodnocení | 1.3.1
1.3.1–A1 | Činnost | Analýza úpravy postavení poskytovatelů výkonu OPP | PMS |  | 2026 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Metodiky pro výkon OPP vytvořeny a pilotně ověřeny
1.3.1–A2 | Činnost | Vývoj a pilotní ověření metodik | PMS |  | 2027-2029 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Výstupy validovány meziinstitucionální pracovní skupinou
1.3.1–A3 | Činnost | Meziinstitucionální pracovní skupina, odborné konzultace a validace výstupů | PMS |  | 2027-2028 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Zaměstnanci PMS a poskytovatelé výkonu trestu informováni a zaškoleni
1.3.1–A4 | Činnost | Informování a zaškolení zaměstnanců PMS i poskytovatelů výkonu trestu | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 384988.8 | 0 |  | Plánováno | Zajištěny podmínky pro efektivnější výkon trestu OPP
1.3.2 | Opatření | Zavádění inovativních metod práce s pachateli, rozvoj elektronického monitorovacího systému a využívání nových technologií | PMS | Odborné organizace a výzkumná pracoviště Místní samosprávy Školy a komunitní organizace NNO Dobrovolnické programy VS ČR Osoby s žitou zkušeností Rodinní příslušníci a další přirozené podpůrné osoby | 2029-2035 |  | 4420464.048 | 0 | 1.1.2, 3.2.1, 4.2.2 | Plánováno | Zahájení pilotního ověřování vybraných komunitních a inovativních metod práce s pachateli v určených regionech, včetně vyhodnocení jejich účinnosti a systémová implementace vybraných postupů | 1.3.2
1.3.2–A1 | Činnost | Koordinace a metodická podpora pilotních týmů | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 1011793.972 | 0 |  | Plánováno | Inovativní metody pilotně ověřeny a vyhodnoceny
1.3.2–A2 | Činnost | Evaluace a vyhodnocení pilotních projektů | PMS |  | 2031-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 1011000 | 0 |  | Plánováno | Podpůrné materiály vytvořeny, dobrá praxe sdílena
1.3.2–A3 | Činnost | Vytvoření podpůrných materiálů, metodické vedení a sdílení dobré praxe | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 1517695.676 | 0 |  | Plánováno | Pracovníci PMS proškoleni v nových metodách
1.3.2–A4 | Činnost | Školení | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Inovativní přístupy integrovány do praxe PMS
1.3.2–A5 | Činnost | Zavádění inovativních metod práce s pachateli, rozvoj elektronického monitorovacího systému a využívání nových technologií | PMS |  | 2029-2036 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 879974.4
1.3.3 | Opatření | Vytvoření návrhu systému zajištění probačních a resocializačních programů včetně modelu jejich financování | PMS/MSp | MV MPSV Kraje Obce NNO | 2026-2035 |  | 194258630.05 | 0 | 1.2.2, 1.2.3, 4.3.2 | Plánováno | Zpracovaný návrh systémového zajištění dostupnosti probačních a resocializačních programů, včetně analýzy potřebnosti a kapacitního potenciálu, návrhu sítě programových center PMS, metodik pro spolupráci s externími poskytovateli a návrhu modelu udržitelného systémového financování | 1.3.3
1.3.3–A1 | Činnost | Odborná analýza potřebnosti programů v regionech | PMS |  | 2026 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Dokončena analýza potřebnosti programů v jednotlivých regionech
1.3.3–A2 | Činnost | Návrh systému zajištění programů | PMS |  | 2026-2029 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 404400 | 0 |  | Plánováno | Zpracován návrh systému zajištění programů včetně typologie a kapacit
1.3.3–A3 | Činnost | Dovybudování a chod sítě programových center PMS | PMS |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 193854230.05 | 0 |  | Plánováno | Síť programových center PMS dovybudována a zajištěn jejich provoz
1.3.3–A4 | Činnost | Udržitelné financování sítě dalších poskytovatelů | PMS |  | 2030 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Model udržitelného financování vytvořen
1.4.1 | Opatření | Zapojení PMS do procesu podmíněného propuštění | PMS | VS ČR MSp MPSV Sociální kurátoři NNO Obce a kraje | 2030 |  | 0 | 0 | 1.4.3, 1.4.2 | Plánováno | Vyhodnocení zapojení PMS do přípravy na podmíněné propuštění a navazující opatření | 1.4.1
1.4.1–A1 | Činnost | Navýšení počtu úředníků PMS | PMS |  | 2030 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Zajištěno navýšení počtu úředníků PMS
1.4.2 | Opatření | Rozvoj probačních domů | PMS | MSp MPSV Obce a kraje Zdravotní a sociální služby | 2026-2035 |  | 199931919.9 | 0 | 1.4.1, 1.4.3, 4.1.3 | Plánováno | Zpracovaná koncepce rozvoje probačních domů jako součásti systému práce s osobami po podmíněném propuštění, včetně návrhu potřebné kapacity, vyhodnocení legislativního rámce, modelu financování a otevření dvou nových probačních dom | 1.4.2
1.4.2–A1 | Činnost | Analytické zpracování potřebnosti a proveditelnosti | PMS |  | 2030 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 202200 | 0 |  | Plánováno | Analytické zpracování potřebnosti a proveditelnosti dokončeno
1.4.2–A2 | Činnost | Právní a legislativní analýzy | PMS |  | 2030 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 67400 | 0 |  | Plánováno | Právní a legislativní analýzy vypracovány
1.4.2–A3 | Činnost | Návrh modelu financování | PMS |  | 2031 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 67400 | 0 |  | Plánováno | Model financování zpracován
1.4.2–A4 | Činnost | Stavba/rekonstrukce objektů | PMS |  | 2031-2033 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 80880000 | 0 |  | Plánováno | Výstavba nebo rekonstrukce objektů realizována
1.4.2–A5 | Činnost | Provoz zařízení | PMS |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 118714919.9 | 0 |  | Plánováno | Zajištěn provoz zařízení
1.4.3 | Opatření | Individualizace zacházení po podmíněném propuštění | PMS | MSp MPSV Obce a kraje Zdravotní a sociální služby NNO | 2028 |  | 0 | 0 | 1.4.1, 1.4.2, 1.1.2 | Plánováno | Zvýšení individualizace působení na podmíněně propuštěných, kterým byl uložen dohled a další přiměřené povinnosti | 1.4.3
1.4.3–A1 | Činnost | Mezioborové konzultace | PMS |  | 2028 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Mezioborové konzultace proběhly a jejich výstupy zapracovány do metodiky
2.1.1 | Opatření | Vytvoření systému pro práci s oběťmi v rámci PMS | PMS | MSp Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů OSPOD OČTŘ Zdravotní a sociální služby Samosprávy (obce, kraje) | 2026-2035 |  | 1512819.96 | 0 | 2.1.2, 5.1.2, 3.2.1 | Plánováno | Zpracovaný a pilotně ověřený návrh systému práce s oběťmi v rámci PMS, včetně metodických a organizačních nástrojů, modelu personálního zajištění a rámce spolupráce s partnerskými institucemi | 2.1.1
2.1.1–A1 | Činnost | Odborné konzultace a tvorba návrhu organizačního a kapacitního modelu | PMS |  | 2026 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 67400 | 0 |  | Plánováno | Návrh organizačního a kapacitního modelu zpracován na základě odborných konzultací
2.1.1–A2 | Činnost | Úprava a provoz systému pro práci s oběťmi | PMS |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 1445419.96 | 0 |  | Plánováno | Systém pro práci s oběťmi zaveden do praxe ve všech relevantních střediscích PMS
2.1.2 | Opatření | Personální zajištění práce s oběťmi v rámci PMS | MSp | PMS MF | 2026-2035 |  | 500335865.92 | 0 | 2.1.1, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 | Plánováno | Zajištění systematického personálního pokrytí agendy podpory obětí na všech střediscích PMS prostřednictvím stabilních pracovních pozic v souladu s vyhodnocenou potřebností | 2.1.2
2.1.2–A1 | Činnost | Vytvoření a obsazení nových systemizovaných míst pro práci s oběťmi - personální | PMS |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 462535249.92 | 0 |  | Plánováno | Nová systemizovaná místa pro práci s oběťmi vytvořena a obsazena
2.1.2–A2 | Činnost | Zajištění vybavení pro nové pracovníky | PMS |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 13480000 | 0 |  | Plánováno | Vybavení pro nové zaměstnance pořízeno a funkčně využíváno
2.1.2–A3 | Činnost | Odborné zaškolení, supervize a metodická podpora specialistů | PMS |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 2887416 | 0 |  | Plánováno | Specialisté zaškoleni, mají zajištěnu průběžnou supervizi a metodickou podporu
2.1.2–A4 | Činnost | Zajištění vhodného pracovního a technického zázemí (konzultační místnost, IT vybavení, administrativa) | PMS |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 21433200 | 0 |  | Plánováno | Pracovní a technické zázemí vytvořeno a odpovídá požadavkům na důstojné a bezpečné konzultace
2.2.1 | Opatření | Posílení vnitřních zdrojů pro poskytování pomoci obětem terorismu | PMS | MSp MV OČTŘ NNO poskytující krizovou intervenci | 2026-2035 |  | 4383534.24 | 0 | 2.1.1, 2.1.2, 4.2.2 | Plánováno | Zřízený interní mechanismus PMS pro zajištění pomoci obětem v mimořádných situacích včetně systému mobilizace a krizových metodických postupů | 2.2.1
2.2.1–A1 | Činnost | Výběr a proškolení pracovníků pro práci v mimořádných situacích | PMS |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 769977.6 | 0 |  | Plánováno | Pracovníci pro mimořádné situace vybráni a proškoleni
2.2.1–A2 | Činnost | Vytvoření a pravidelná aktualizace krizových metodik a podpůrných materiálů | PMS |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 3613556.64 | 0 |  | Plánováno | Krizové metodiky a podpůrné materiály vytvořeny
2.2.2 | Opatření | Účinná a efektivní spolupráce s klíčovými aktéry | PMS | MSp MV OČTŘ NNO ENVR Odborníci na komunikaci Zástupci obětí Kraje a obce | 2026-2035 |  | 1667839.96 | 0 | 2.1.1, 4.3.2 | Plánováno | Zpracovaný rámec meziinstitucionální spolupráce při pomoci obětem mimořádných událostí včetně analytického podkladu, navázání partnerství a návrhu standardizovaných postupů | 2.2.2
2.2.2–A1 | Činnost | Zpracování analýzy a návrhu spolupráce s klíčovými aktéry | PMS |  | 2026 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 20220 | 0 |  | Plánováno | Analýza a návrh spolupráce dokončeny
2.2.2–A2 | Činnost | Pracovní skupiny, expertní konzultace a facilitace mezioborového dialogu | PMS |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 1445419.96 | 0 |  | Plánováno | Pracovní skupiny a expertní konzultace realizovány
2.2.2–A3 | Činnost | Tvorba informačních materiálů | PMS |  | 2027; 2032; 2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 202200 | 0 |  | Plánováno | Informační materiály vytvořeny a distribuovány
3.1.1 | Opatření | Revize legislativní úpravy vztahující se k restorativním programům | PMS | MSp OČTŘ NNO Výzkumná pracoviště | 2027-2028 |  | 0 | 0 | 3.1.2, 1.2.2 | Plánováno | Zpracovaný odborný podklad obsahující východiska, návrhové oblasti a doporučení pro úpravu legislativního rámce restorativních programů | 3.1.1
3.1.1–A1 | Činnost | Expertní diskuze, právní analýzy a návrh úpravy | PMS |  | 2027-2028 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Expertní diskuze a právní analýzy realizovány
3.1.2 | Opatření | Zvýšení dostupnosti restorativních programů ve všech fázích trestního řízení | PMS | MSp NNO OČTŘ | 2029-2035 |  | 10110000 | 0 | 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 | Plánováno | Zajištění rozšířené nabídky restorativních programů prostřednictvím PMS a dalších poskytovatelů včetně vytvoření kapacitního a metodického zázemí pro jejich realizaci a zavedení mechanismu sledování kvality a dopadů těchto programů ve všech fázích trestního řízení | 3.1.2
3.1.2–A1 | Činnost | Personální posílení PMS v oblasti facilitace restorativních programů | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Počet zaměstnanců navýšen v souladu s plánem
3.1.2–A2 | Činnost | Příprava a zavedení nových typů restorativních programů | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 10110000 | 0 |  | Plánováno | Nové typy restorativních programů připraveny a pilotně ověřeny
3.1.2–A3 | Činnost | Nastavení systému sledování kvality a dopadů programů | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Systém sledování kvality a dopadů programů zaveden a využíván
3.2.1 | Opatření | Zavedení inovativních metod posilujících restorativní přístupy v práci s pachateli i oběťmi | PMS | NNO Vysoké školy, výzkumná a vzdělávací pracoviště Odborné platformy v oblasti restorativní justice Zahraniční partneři | 2032-2035 |  | 1827888 | 0 | 1.1.2, 1.3.2, 3.1.2, 3.3.1 | Plánováno | Pilotní ověření alespoň dvou nových metod posilujících restorativní přístupy v práci s klienty PMS a vytvoření odborného podkladu pro jejich zavedení do praxe | 3.2.1
3.2.1–A1 | Činnost | Odborné konzultace a facilitace pilotních metod | PMS |  | 2032-2034 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 1415400 | 0 |  | Plánováno | Pilotní metody odborně konzultovány a facilitovány
3.2.1–A2 | Činnost | Školení pracovníků a metodické zpracování nových přístupů | PMS |  | 2033 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 412488 | 0 |  | Plánováno | Zaměstnanci proškoleni a nové přístupy metodicky zpracovány
3.2.1–A3 | Činnost | Evaluace účinnosti a zajištění podpůrných nástrojů | PMS |  | 1032-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Účinnost nových metod evaluována a podpůrné nástroje zajištěny
3.3.1 | Opatření | Rozvoj odborného vedení, evaluace a sdílení know-how v oblasti restorativní justice | PMS | MSp IKSP Odborné platformy a sítě v oblasti restorativní justice Vysoké školy, výzkumná pracoviště NNO a externí poskytovatelé | 2026-2035 |  | 2157593.97 | 0 | 3.1.2, 3.2.1, 4.2.2 | Plánováno | Vytvořený a implementovaný rámec odborného vedení, evaluace a sdílení v oblasti restorativní justice včetně metodických nástrojů, funkční expertní skupiny a systémového ukotvení evaluace | 3.3.1
3.3.1–A1 | Činnost | Podpora odborných expertů a interních týmů | PMS |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 337000 | 0 |  | Plánováno | Odborní experti a interní týmy aktivně zapojeni a podporováni
3.3.1–A2 | Činnost | Realizace konferencí, školení a odborných publikací | PMS |  | 2028-2034 bianuálně | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 808800 | 0 |  | Plánováno | Konference, školení a odborné publikace realizovány
3.3.1–A3 | Činnost | Analytická a výzkumná činnost | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 1011793.972 | 0 |  | Plánováno | Analytická a výzkumná činnost probíhá kontinuálně a přináší výstupy do praxe
4.1.1 | Opatření | Realizace personálního a organizačního auditu PMS | PMS | MSp Nezávislí experti na organizační design a řízení veřejné správy | 2026 |  | 0 | 0 | 1.1.1, 1.2.1, 4.1.2, 4.1.3 | Plánováno | Realizovaný externí personální a organizační audit PMS, zahrnující analýzu struktury řízení, kompetenčního nastavení a vzorců spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi, s výstupem ve formě souboru doporučení pro optimalizaci organizační struktury a systému řízení | 4.1.1
4.1.1–A1 | Činnost | Služby nezávislého auditora | PMS |  | 2026 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Služby nezávislého auditora zajištěny a využity dle plánu
4.1.2 | Opatření | Revize řízení, organziační struktury a metodického zajištění PMS | PMS | MSp Nezávislí experti na řízení organizací a organizační design | 2027-2028 |  | 0 | 0 | 4.1.1, 1.1.1, 4.3.1 | Plánováno | Zpracovaný návrh aktualizované organizační struktury a systému řízení PMS, včetně promítnutí výsledků auditu, vnitřního připomínkování a plánu postupného zavádění změn | 4.1.2
4.1.2–A1 | Činnost | Odborné poradenství a zpracování návrhu organizační struktury | PMS |  | 2027-2028 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Návrh organizační struktury zpracován ve spolupráci s odborným poradcem
4.1.2–A2 | Činnost | Právní analýza a příprava návrhu změn | PMS |  | 2027-2028 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Právní analýza a návrh změn připraveny a předloženy k posouzení
4.1.3 | Opatření | Posílení materiálního, technického a digitálního zázemí PMS pro bezpečný a efektivní výkon odborné činnosti | PMS | MSp | 2029-2035 |  | 335659958.592 | 0 | 2.1.2, 1.4.2, 4.2.1, 4.2.2 | Plánováno | Zpracovaný návrh aktualizovaného standardu technického a prostorového zázemí PMS, zajištěná uživatelská podpora a rozvoj digitálních nástrojů včetně nástrojů umělé inteligence | 4.1.3
4.1.3–A1 | Činnost | Obnova vybraného technického vybavení | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 37744000 | 0 |  | Plánováno | Obnova technického vybavení provedena dle schváleného harmonogramu
4.1.3–A2 | Činnost | Obnova vybraného technického vybavení - auta | PMS |  | 2029-2036 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 70770000
4.1.3–A3 | Činnost | Personální posílení oddělení informatiky | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 10117958.592 | 0 |  | Plánováno | Oddělení informatiky personálně posíleno
4.1.3–A4 | Činnost | Úpravy informačního systému, zavádění nových nástrojů a posílení uživatelské podpory | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 20220000 | 0 |  | Plánováno | Informační systém upraven a nové nástroje zavedeny, uživatelská podpora posílena
4.1.3–A5 | Činnost | Případné náklady na úpravy prostorového zázemí a bezpečnostních prvků | PMS |  | 2030-2034 bianuálně | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 8088000 | 0 |  | Plánováno | Úpravy prostor a bezpečnostních prvků realizovány dle návrhu
4.1.3–A6 | Činnost | Zajištění prostor pro nové zaměstnance | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 188720000 | 0 |  | Plánováno | Vhodné prostory pro nové zaměstnance zajištěny
4.2.1 | Opatření | Zkvalitnění a inovace systému onboardingu, vstupního a kvalifikačního vzdělávání | PMS | MSp JA VS ČR Česká i zahraniční akademická a odborná pracoviště zaměřená na personalistiku, vzdělávání a veřejnou správu Instituce s expertizou v oblasti řízení lidských zdrojů ve veřejné sféře | 2029-2035 |  | 640701.7 | 0 | 2.1.2, 3.2.1, 4.2.2 | Plánováno | Vytvořený jednotný onboardingový systém včetně vstupního vzdělávání, definovaný kompetenční model pro jednotlivé pozice a zrevidované kvalifikační vzdělávání zajišťující profesionalitu a zachování vysoké profesionality výkonu odborných činností PMS | 4.2.1
4.2.1–A1 | Činnost | Zpracování systému onboardingu a plánování kapacit | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 505901.704 | 0 |  | Plánováno | Systém onboardingu a plánování kapacit zpracován
4.2.1–A2 | Činnost | Příprava metodických materiálů a školení mentorů | PMS |  | 2030-2031 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Metodické materiály připraveny a mentoři proškoleni
4.2.1–A3 | Činnost | Odborné konzultace k vytvoření kompetenčních modelů a revizi kvalifikačního vzdělávání | PMS |  | 2029 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 134800 | 0 |  | Plánováno | Kompetenční modely vytvořeny a kvalifikační vzdělávání revidováno na základě odborných konzultací
4.2.2 | Opatření | Zkvalitnění a inovace systému celoživotního profesního rozvoje pracovníků PMS | PMS | MSp PČR (vzdělávací zařízení) VS ČR JA Externí odborníci a vzdělavatelé Akademická sféra | 2029-2035 |  | 18638883.62 | 0 | 1.1.2, 3.3.1, 2.2.1, 4.2.1 | Plánováno | Zpracovaný návrh systému odborného a celoživotního vzdělávání, včetně pravidelné analýzy vzdělávacích potřeb a systému podpory specializací | 4.2.2
4.2.2–A1 | Činnost | Analýza, návrh a implementaci nového vzdělávacího systému | PMS |  | 2029 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 337000 | 0 |  | Plánováno | Analýza potřeb vzdělávání zpracována, návrh systému dokončen a realizace zahájena
4.2.2–A2 | Činnost | Vývoj vzdělávacích modulů a metodických materiálů | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 1011793.972 | 0 |  | Plánováno | Vzdělávací moduly a metodické materiály vyvinuty
4.2.2–A3 | Činnost | Zapojení externích odborníků, lektorů a IT nástrojů | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 606600 | 0 |  | Plánováno | Externí odborníci, lektoři a IT nástroje zapojeni do systému
4.2.2–A4 | Činnost | Posílení oddělení vzdělávání | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 2529489.648 | 0 |  | Plánováno | Oddělení vzdělávání personálně posíleno
4.2.2–A5 | Činnost | Vzdělávací aktivity (školení, supervize, facilitace) | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 14154000 | 0 |  | Plánováno | Vzdělávací činnosti realizovány (školení, supervize, facilitace)
4.3.1 | Opatření | Strategická účast PMS na tvorbě politik a systémových změn | PMS | MSp IKSP VS ČR MPSV MV Ǔřad vlády Kraje Obce NNO Poskytovatelé sociálních a navazujících služeb Odborné platformy a asociace | 2029-2035 |  | 6266233.27 | 0 | 1.2.1, 3.1.1, 4.1.2, 4.3.3 | Plánováno | Zajištění strategického zastoupení PMS v klíčových meziresortních a odborných platformách, vytvoření pozice koordinátora strategického zapojení a nastavení systému interní koordinace a podpory zapojených expertů | 4.3.1
4.3.1–A1 | Činnost | Vytvoření a zajištění pozice koordinátora | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 5058979.296 | 0 |  | Plánováno | Pozice koordinátora vytvořena a obsazena
4.3.1–A2 | Činnost | Odborné vzdělávání expertů (veřejné politiky, advokační dovednosti, evidence-based přístupy) | PMS |  | 2029; 2032; 2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 60660 | 0 |  | Plánováno | Odborné vzdělávání expertů realizováno
4.3.1–A3 | Činnost | Sběr dat, analýzy a tvorbu podkladů | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 1011793.972 | 0 |  | Plánováno | Data sbírána a analytické podklady vytvářeny
4.3.1–A4 | Činnost | Zapojení externích konzultantů nebo odborníků | PMS |  | 2029-2035 bianuálně | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 134800 | 0 |  | Plánováno | Externí konzultanti nebo odborníci zapojeni
4.3.2 | Opatření | Posílení multidisciplinární spolupráce v regionech pro efektivní, práci s pachateli, podporu obětí a rozvoj restorativní justice | PMS | MSp VS ČR OČTŘ Zástupci samospráv, OSPOD, zdravotnických a sociálních služeb NNO | 2028-2035 |  | 96247.2 | 0 | 1.3.1, 1.3.3, 2.2.2, 3.1.2, 4.3.3 | Plánováno | Funkční systém regionální spolupráce s jasně vymezenými rolemi a pravidly koordinace mezi PMS a klíčovými partnery, který umožňuje efektivní spolupráci při řešení konkrétních případů. Součástí bude účast na místních platformách, sdílení informací a nastavení mechanismů pro hodnocení dostupnosti služeb | 4.3.2
4.3.2–A1 | Činnost | Facilitace a metodické vedení regionálních týmů | PMS |  | 2028-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Facilitace a metodické vedení regionálních týmů zajištěno
4.3.2–A2 | Činnost | Školení pracovníků | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 96247.2 | 0 |  | Plánováno | Školení zaměstnanců realizováno
4.3.3 | Opatření | Vytváření a udržování strategických partnerství pro inovace a rozvoj | PMS | Akademická a výzkumná pracoviště Odborné platformy Mezinárodní organizace | 2026-2035 |  | 200000 | 0 | 3.3.1, 4.3.1, 4.3.2 | Plánováno | Navázané a funkční partnerství s akademickými a výzkumnými institucemi a mezinárodními organizacemi, využití výstupů výzkumů v odborné praxi PMS | 4.3.3
4.3.3–A1 | Činnost | Zajištění výzkumných projektů, expertíz a spolupráce s akademickým sektorem | PMS |  | 2026-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 0 | 0 |  | Plánováno | Výzkumné projekty, expertízy a spolupráce s akademickým sektorem zajištěny
4.3.3–A2 | Činnost | Realizace odborných výměn a stáží | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 200000 | 0 |  | Plánováno | Odborné výměny a stáže realizovány
5.1.1 | Opatření | Zajištění strategické a udržitelné komunikace PMS na centrální i regionální úrovni | PMS | MSp Krajští koordinátoři komunikace Odborníci na strategickou a krizovou komunikaci Zaměstnanci PMS na všech úrovních Regionální a celostátní média Akademické a vzdělávací instituce Odborné a komunitní platformy | 2029-2035 |  | 1010800 | 0 | 2.1.1, 5.1.2, 4.3.1 | Plánováno | Zajištění strategického a udržitelného systému komunikace PMS na centrální i regionální úrovni, včetně vymezení odpovědností, dostupnosti komunikačních nástrojů a pravidelného vyhodnocování efektivity | 5.1.1
5.1.1–A1 | Činnost | Rozvoj a aktualizace komunikačních nástrojů | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 70000 | 0 |  | Plánováno | Komunikační nástroje rozvinuty a aktualizovány
5.1.1–A2 | Činnost | Regionální i centrální komunikační aktivity (např. kampaně, akce, mediální výstupy) | PMS |  | 2029-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 600000 | 0 |  | Plánováno | Komunikační aktivity na centrální i regionální úrovni realizovány
5.1.1–A3 | Činnost | Školení zaměstnanců v oblasti komunikace | PMS |  | 2029-2035 bianuálně | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 40800 | 0 |  | Plánováno | Zaměstnanci proškoleni v oblasti komunikace
5.1.1–A4 | Činnost | Konzultace s externími odborníky, analýzy dopadu a technické zajištění komunikace | PMS |  | 2030 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 300000 | 0 |  | Plánováno | Konzultace, analýzy dopadu a technické zajištění komunikace proběhly
5.1.2 | Opatření | Zvýšení informovanosti obětí o jejich právech a možnostech pomoci | PMS | MSp OČTŘ NNO Odborníci na komunikaci a design Zástupci obětí Kraje a obce | 2027-2035 |  | 4075000 | 0 | 2.1.1, 2.2.2, 5.1.1 | Plánováno | Vytvořená a distribuovaná sada srozumitelných a vizuálně přístupných materiálů pro oběti trestných činů, přizpůsobená specifickým potřebám různorodých cílových skupin | 5.1.2
5.1.2–A1 | Činnost | Výzkum potřeb cílových skupin a odborné konzultace | PMS |  | 2027 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 75000 | 0 |  | Plánováno | Potřeby cílových skupin prozkoumány a konzultovány s odborníky
5.1.2–A2 | Činnost | Grafické a obsahové zpracování materiálů, tvorba videí apod. (včetně překladů, přístupových úprav a testování) | PMS |  | 2028-2029 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 3000000 | 0 |  | Plánováno | Materiály graficky a obsahově zpracovány včetně přizpůsobení pro různé skupiny
5.1.2–A3 | Činnost | Tisk, digitalizace a distribuce | PMS |  | 2027-2035 | Hmotná a nehmotná aktiva Technologie a služby Lidské zdroje Organizace práce | 1000000 | 0 |  | Plánováno | Materiály vytištěny, digitalizovány a distribuovány
1812795769.916
*Uvedený rozpočet představuje rámcový, orientační odhad nákladů na implementaci do roku 2035, nikoli definitivní alokaci. Uvedené finanční položky budou vhodně zpřesněny v navazujících Akčních plánech, a to v dostatečném časovém předstihu.Konkrétní kapacitní potřeby budou řešeny formou postupného a odůvodněného projednávání s MF v rámci standardního rozpočtového procesu a střednědobého výhledu.
Note on F1: pms: Bude zpřesněna v Akčních plánech
Note on G1: pms: Budou zpřesněny v Akčních plánech
Note on H2: pms: Součet nákladů na realizaci dílčích činností spadajících pod dané opatření.