## Identifikace rizik
Příloha č. 6 k instrukci o řízení projektů v resortu Ministerstva spravedlnosti
Katalog rizik projektu
Název projektu: | [7 empty] | 1 | ANO
Gestor projektu:
Zpracova/a: | [7 empty] | 2 | NE
Datum aktualizace
5
Typ rizika | Pořadové číslo rizika | Popis rizika | Závažnost rizika | Stav rizika | Popis nápravného opatření | Stav opatření | Vlastník rizika
Nízká míra rizika
Kritická míra rizika
Note on A9: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Označení rizika a zkratka označení rizika na listě typy a podtypy rizika je jenom doporučení. Organizačně je lepší mít rizika oddělená, protože řešení se může vzájemně vázat, prolínat a můžou se řešit podobnými opatřeními. Ulehčuje to přehled. Doporučení je tedy označovat riziko jako L1, L2, O1, O2 a podobně.
Note on D9: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Každé riziko je definováno mírou rizika. Řádky jsou opatřeny rozevírací lištou. V případě, že se vám vzorec rozpadne, míra je popsaná na listě Identifikace rizik, vedle tabulky matice rizik. Barevné rozlišení ulehčuje sledovat vysoké a kritické míry rizika.

## Akční plán pro snížení rizik
Akční plán pro snížení rizik
Název projektu: | [9 empty] | 1 | ANO
Gestor projektu: | [9 empty] | 2 | NE
Zpracova/a:
Datum aktualizace:
5
Pořadové číslo rizika | Typ rizika | Identifikace a popis rizika s kritickou mírou | Plán nápravného opatření | Určený termín pro splnění nápravného opatření | Osoba odpovědná za realizaci nápravného opatření | Vymezení dopadů nerealizace nápravného opatření | Doložitelný termín splnění nápravného opatření | Popis splnění nápravného opatření s odkazem na relevantní přílohy | Stav opatření

## Identifikace_rizik_matice_rizik
Pravděpodobnost výskytu
Úroveň | Popis
Výskyt je téměř nemožný | Vyskytuje se pouze ve výjimečných případech. Nepředpokládá se výskyt v průběhu projektu.
Výskyt je možný | Vyskytnout se může, nicméně nemusí. Předpoklad výskytu v průběhu projektu je velmi malý - výskyt bez opakování. |  | Matice rizik: Závažnost rizika
Výskyt lze označit za občasný | Někdy se může vyskytnout. Výskyt může být v průběhu projektu i opakovaný. | Pravděpodobnost výskytu | Velikost dopadu
Výskyt lze označit za častý | Pravděpodobně se v průběhu projektu vyskytne opakovaně. |  |  | Zanedbatelná | Nevýznamná | Střední | Významná | Krizová | Závažnost rizika
Výskyt hraničící s jistotou | Vyskytne se v průběhu projektu skoro vždy. |  | Výskyt je téměř nemožný | [5 empty] | Nízká míra rizika
|  |  | Výskyt je možný |  |  | P1 |  |  | Střední míra rizika
Velikost dopadu |  |  | Výskyt lze označit za občasný | [5 empty] | Vysoká míra rizika
Úroveň | Popis |  | Výskyt lze označit za častý | [5 empty] | Kritická míra rizika
Zanedbatelná | Dopad nevyžaduje změny projektu, nepřináší finanční ztráty a nemá vliv na výstupy, naplnění indikátorů, harmonogram plnění milníků a cílů, ani délku realizace projektu. |  | Výskyt hraničící s jistotou
Nevýznamná | Dopad vyžaduje menší změny projektu, může přinést k nepodstatné finanční ztrátě a nemá přímý vliv na výstupy projektu. Může však vyvolat dílčí změny časového harmonogramu a přesuny finančních prostředků v plánu projektu.
Střední | Dopad vyžaduje změnu projektu, může přinést menší finanční ztráty a může mít částečný vliv na výstupy projektu, naplnění indikátorů, částečný vliv na harmonogram i délku realizace projektu. | Příklad: Projektové riziko (P), číslo rizika 1 (P1), má výskyt možný, dopad střední. Umístění je v řádku 12, sloupci I této tabulky. Umístění nám definuje významnost rizika = střední míra. V jednom okně tabulky= stejná míra rizika, může být i více rizik.
Významná | Dopad vyžaduje podstatnou změnu projektu. Může přinést finanční ztráty, může mít podstatný vliv na výstupy projektu, naplnění indikátorů, podstatný vliv na časový harmonogram a délku realizace projektu.
Krizová | Dopad vyžaduje rozsáhlou změnu projektu, může přinést významné finanční ztráty, má zásadní vliv na výstupy projektu, má zásadní vliv na naplnění indikátorů, milníků a cílů, na časový harmonogram a realizovatelnost projektu.

## Typy a podtypy rizik
Doporučené dělení rizik a příklady
Metodická nezávazná opora
Operační rizika | Zkratka rizika O
Podtyp rizika | Popis rizika
Kontrolní mechanismy | Nedostatečné nastavení řídících a kontrolních mechanismů. Nedostatky ve vytváření podmínek pro výkon řídících a kontrolních činností, nedostatky v oblasti řízení rizik. a pod.
Komunikace | Nízká frekvence odpovědí od (dodavatele, cílové skupiny,…), různé komunikační standardy, jazykové rozdíly, platformy apod.
Podpora vedení | Nedostatečná podpora ze strany vedení – nízký zájem vedení, neuvědomění si rizik, nízké povědomí o problematice apod.
Složité mechanizmy řízení | Dlouhé schvalování objednávek, stížená komunikace s dodavateli, splatnost závazků atd. Duplicita v administrativě apod.
Auditní stopa | Neúplné nebo nejasné postupy uchovávání informací a dokumentace, absence či nedodržování závazných postupů archivace dokumentů a auditní stopy, nezadávání údajů do informačních systémů apod.
Provozní rizika | Zkratka rizka P
Podtyp rizika | Popis rizika
Slabé materiálové/technické/ICT zabezpečení | Nedostatečná dostupnost materiálu/komponentů. Dlouhé dodací doby. Zastaralé nebo nekompatibilní technologie, poruchovost, nedostatečná ICT infrastruktura nebo závislost na nevyhovujících dodavatelských řešeních, lock vendor apod.
Nízká míra financování | Schválení nižšího rozpočtu, postupný nárůst finančních nároků na projekt, inflace, zvyšování cen vstupů v důsledku konfliktů/světových událostí a pod.
Nedostatečné personální kapacity | Nedostatečné personální kapacity, nekvalifikované pracovní kapacity, málo vyčleněného času apod.
Legislativní rizika | Zkratka rizika L
Podtyp rizika | Popis rizika
Legislativní změna | Změna platných právních předpisů nebo výkladových stanovisek v průběhu realizace projektu s dopadem na jeho rozsah, harmonogram, rozpočet nebo způsob realizace.
Slabá legislativní úprava | Nejednoznačná, neúplná nebo nejasná legislativní úprava, která vede k rozdílnému výkladu povinností, nejistotě v postupech a zvýšenému riziku chyb při realizaci projektu.
Neexistence/příliš rigidní normy | Absence relevantní právní úpravy nebo naopak existence příliš striktních či zastaralých norem, které neumožňují flexibilní a efektivní realizaci projektu.
Strategická rizika | Zkratka rizika S
Podtyp rizika | Popis rizika
Smluvní rizika
Nesplnění milníků/cílů | Nedodržení stanoveného harmonogramu, nedodržení smluvních podmínek, slabá kvalita výstupů, nedostatečné zdroje a nedostatečně nastavené kontrolní mechanismy a v důsledku toho nesplnění milníků/cílů.
Projektová rizika | Zkratka rizika Pr.
Podtyp rizika | Popis rizika
Nedostatečná metodika | Nedostatečně nastavená metodika.
Rizika spojená s dodavateli | Zkratka rizika D
Podtyp rizika | Popis rizika
Porušení podmínek projektu | Nejasně nastavené podmínky publicity reformy
Nedodržení harmonogramu | Nedržení termínů projektu ze strany realizátora reformy v důsledku externích vlivů (neovlivnění legislativního procesu) nebo z důvodu nereálnosti nastaveného harmonogramu (předsunutí termínu splnění milníku).
a další dle uvážení

## Tabulkové vstupy_pro prvni_list
Velikost dopadu
Nízká míra rizika
Střední míra rizika
Vysoká míra rizika
Kritická míra rizika
Stav rizika
v řešení
ukončené
trvalé
Stav opatření
naplánováno
v řešení
úspěšně ukončeno
zastaveno
zrušeno
uzavřeno